济南市市中区人民政府办公室文件

市中政办发〔2020〕1号

济南市市中区人民政府办公室

关于对2020年《政府工作报告》主要任务目标

立项督查的通知

各街道办事处，区政府各部门：

2020年《政府工作报告》已经区十八届人大四次会议审议通过。为全面抓好《政府工作报告》确定任务的落实，区政府办公室督查室（以下简称“督查室”）对报告中确定的主要工作任务和“12100”民生工程进行了分解立项（见附件1、附件2）。现将有关事项通知如下：

一、高度重视，细化责任

各责任单位要高度重视《政府工作报告》任务的落实工作，对所承担的任务逐项、逐条分解细化，研究制定具体的落实方案，明确季度目标及月份推进计划。相关工作分解落实情况要形成书面材料，并填写《2020年工作任务落实计划表》（见附件3），于2月24日前报督查室。督查室将对上报计划进行汇总，建立台账，对《政府工作报告》确定任务的完成情况进行全程督查。

二、科学规划，统筹推进

各责任单位要严格按照时间进度抓好工作落实，定期报告工作进展。按一月一报的要求，各责任单位要将每月工作任务完成情况（包括存在的问题、原因分析和下一步措施等）于次月初5个工作日内形成书面材料，并填写《2020年主要工作任务落实情况表》（见附件4）报督查室。

三、强化督查，狠抓落实

督查室要采取定期检查和重点抽查的方式加强督促检查，及时组织有关部门、单位研究解决工作推进中发现的问题。要及时通报各单位落实情况，重大事项一事一通报，完成的事项第一时间通报，“12100”民生工程完成情况一月一通报，整体工作推进情况一季度一通报。

附件：1.2020年主要工作任务责任分解立项表

2.2020年“12100”民生工程责任分解表

3.2020年工作任务落实计划表

4.2020年主要工作任务落实情况表

济南市市中区人民政府办公室

2020年2月17日

（此件公开发布）

附件1

2020年主要工作任务责任分解立项表

| 类别 |  | 重点任务目标 |  |  | 牵头领导 | 责任单位（加黑的为牵头单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济社会发展 主要预期目标 |  | 1 | 生产总值增长6%左右，一般公共预算收入增长6%左右，固定资产投资增长8%左右，社会消费品零售总额增长6%左右，实际到账外资增长7.5%左右，城镇登记失业率控制在3%以内，确保完成市下达的能耗总量和强度“双控”目标任务。 |  | 各相关 副区长 | 区发改局、住建局、工信局、财政局、商务局、投促局、人社局 |
| 聚焦产业升级，狠抓动能转换，在推动高质量发展上实现新提升。 | 推进传统产业现代化。 | 2 | 强力推进山东新金融产业园二期建设及三期策划。 |  | 孟庆顺 | 区重点工程服务中心、济南金融商务中心区（市中区）服务中心、市中控股集团、六里山街道办事处 |
|  |  | 3 | 大力发展产业金融、绿色金融、科技金融，重点引入私募基金、信托、保理、融资租赁等金融、类金融发展业态，打造全省特色金融集聚发展高地。 |  | 程 伟 | 区金融事业发展中心、济南金融商务中心区（市中区）服务中心 |
|  |  | 4 | 全力推进绿色智造产业园建设，培育发展智能制造、新能源汽车、5G智能装备等产业，依托大唐网络物联网产业全国总部，建设智能安防、智慧养老等八大智能应用场景,加快布局智能制造生产线，十年形成千亿产值，着力构建具有绿色发展特质、细分领域优势、持续发展后劲、高端优质品牌的市中工业升级版。 |  | 孟庆顺 付 华 | 区发改局、工信局、重点工程服务中心、园区发展委员会、济南新城工业基地服务中心、市中控股集团 |
|  | 推进新兴产业规模化。 | 5 | 着力推进山东数字经济产业园建设，依托山东数字产业大厦、山东智能产业大厦、“互联网+”创新创业综合示范园，搭建信息互联共享管理平台，布局发展5G通信技术，集聚人工智能、大数据、云计算等国际领军企业以及“独角兽”“瞪羚”企业，构建“龙头企业—产业链—产业集群—产业基地”发展格局，打造国家级大数据产业集聚区。 |  | 程 伟 | 区工信局，杆石桥、四里村、大观园街道办事处 |
|  |  | 6 | 推动山东大学国家大学科技园建设提速。 |  | 付 华 | 区园区发展委员会、市中控股集团、兴隆街道办事处 |
|  |  | 7 | 高水平谋划建设济南大学科技园。 |  | 孟庆顺 | 区重点工程服务中心、发改局 |
|  |  | 8 | 高水平谋划建设泰山大学科技园。 |  | 孟庆顺 | 区重点工程服务中心、发改局 |
|  |  | 9 | 高水平谋划建设“山水家园”科创产业园。 |  | 孟庆顺 | 区重点工程服务中心、发改局 |
|  |  | 10 | 发挥好国家科技领军人才创新创业（济南）基地、济南国家海外人才离岸创新创业基地作用，依托中日高科技产业园，加快国际科技成果转化平台（iTOT）建设，打造“总部孵化、资本注入、跨区生产、包装上市”的链条体系。 |  | 付 华 | 区园区发展委员会、市中控股集团，十六里河、兴隆街道办事处 |
|  |  | 11 | 着力推进济南国际创新设计产业园三期建设，以工业设计为主导，兼顾多种设计行业，集聚国内外顶尖设计企业创业发展，打造具有重要影响力、竞争力的创新设计引领区。 |  | 付 华 | 区园区发展委员会、创新设计产业园区服务中心、市中控股集团、十六里河街道办事处 |
|  | 推进总部经济高端化。 | 12 | 大力引进国内外大型企业总部和区域总部，积极引进财务公司、资管公司、科研中心、营销中心等总部型机构，尽快形成总部企业集聚发展的良好态势。 |  | 付 华 | 区发改局、投促局、园区发展委员会、金融事业发展中心 |
|  |  | 13 | 以壮大楼宇经济为突破，进一步抓好商务楼宇建设与改造提升，坚持一栋楼宇一个特色、一个楼层一个主题，通过“引名企”“筑名楼”“聚名家”，新增一批亿元楼、电商楼、数据楼、科创楼，不断提升发展能级。 |  | 付 华 | 区投促局、各相关街道办事处 |
|  |  | 14 | 将老商埠、万达广场、绿地中心连点成线，突出夜间经济特色，激发夜间消费潜力，进一步提升经四路“金街”现代化、国际化水平，高标打造“城市客厅”。 |  | 程 伟 | 区商务局，大观园、魏家庄、泺源街道办事处 |
| 聚焦高端精准，狠抓双招双引，在厚植发展优势上实现新提升。 | 精准务实强机制。 | 15 | 优化调整考核体系，建立实行重要线索直报制度，充分调动全区上下大招商、招大商的积极性。 |  | 付 华 | 区投促局 |
|  |  | 16 | 严格项目准入，强化“税收有贡献、发展有前景、品牌有影响、带动有能力”衡量标准，健全“专家评审”“七人小组会审”等审核落地机制，确保双招质量。 |  | 付 华 | 区投促局、园区发展委员会 |
|  |  | 17 | 更加重视重大项目、关键人才的一企一策、一事一议，让政策的叠加效应、聚焦效应、导向效应充分显现。 |  | 付 华 | 区人才办、园区发展委员会 |
|  |  | 18 | 加强与驻济商会、协会以及德勤、戴德梁行等专业机构合作，不断扩大招商网络、提高招商实效。 |  | 付 华 | 区投促局 |
|  | 精准高效招项目。 | 19 | 加强山东大学国家大学科技园、绿色智造产业园、山东科创大厦等招商载体的包装策划，聚焦数字经济、智能制造、科技创新、现代金融、文化创意等优势产业，着力引进大而强的项目、新而特的产业、小而美的企业。 |  | 付 华 | 区园区发展委员会、大学科技园服务中心、市中控股集团 |
|  |  | 20 | 围绕做好承接北京疏解非首都功能和服务雄安新区两篇文章，瞄准世界500强和行业领军企业，着力引进总部型、基地型、龙头型项目。 |  | 付 华 | 区投促局、发改局 |
|  |  | 21 | 坚持建招并举、招商先行，切实抓好新建楼宇招商，打造楼宇经济新优势，展示高质量发展新风采。 |  | 付 华 | 区投促局、园区发展委员会、市中控股集团 |
|  | 精准精诚引人才。 | 22 | 牢固树立人才是第一资源的理念，坚定不移实施“人才强区”战略，深入推进“品质市中·经纬人才”计划，聚焦高层次科技创新人才、产业领域紧缺人才和国内外优秀创业团队，完善引才政策、构建引才网络，广开进贤之路、广聚天下英才。 |  | 闫 勇 | 区人才办 |
|  |  | 23 | 进一步健全人才精准服务体系，切实解决好落户、住房、就医、子女入学等实际问题，为英才汇聚、创业发展提供充足的阳光雨露。 |  | 闫 勇 | 区人才办、投促局、卫健局、教体局 |
| 聚焦载体平台，狠抓项目建设，在拓展发展空间上实现新提升。 | 以更优品质推进产城融合发展。 | 24 | 举全区之力推进“一带一城”建设。 | “一带”，即以二环南路为轴线，构筑集科创平台打造、科创企业培育、科创人才合作、科创项目扶持、科创成果转化于一体的“二环南路科创产业带”。 | 程 伟 | 区发改局、科技局、投促局 |
|  |  | 25 |  | “一城”，即以生态优先为前提，以绿色发展为指引，以科技创新为引擎，一体推进大涧沟—复兴区域、绿色智造产业集聚区、凤凰山片区在内的“南部科创新城”。 | 孟庆顺 | 区发改局、重点工程服务中心、相关街道办事处 |
|  | 以更大力度推进项目建设。 | 26 | 将兴隆片区作为项目建设主阵地。 |  | 孟庆顺 | 区重点工程服务中心、住建局、自然资源局、规划协调服务中心、房屋征收服务中心、市中控股集团、兴隆街道办事处 |
|  |  | 27 | 将十六里河片区作为项目建设主阵地。 |  | 孟庆顺 | 区重点工程服务中心、住建局、自然资源局、规划协调服务中心、房屋征收服务中心、市中控股集团、十六里河街道办事处 |
|  |  | 28 | 将党家片区作为项目建设主阵地。 |  | 孟庆顺 | 区重点工程服务中心、住建局、自然资源局、规划协调服务中心、房屋征收服务中心、市中控股集团、党家街道办事处 |
|  |  | 29 | 将白马山片区作为项目建设主阵地。 |  | 孟庆顺 | 区重点工程服务中心、住建局、自然资源局、规划协调服务中心、房屋征收服务中心、市中控股集团、白马山街道办事处 |
|  |  | 30 | 强力推进8大类127个区级重点项目。 |  | 孟庆顺 | 区重点工程服务中心、相关街道办事处 |
|  |  | 31 | 完成南北康片区商务综合体等11个市级重点项目的年度投资计划。 |  | 程 伟 | 区发改局、重点工程服务中心、相关街道办事处 |
|  | 以更强举措推进拆迁安置。 | 32 | 加快推进公立街、岔路街等4个零散棚户区改造项目。 |  | 孟庆顺 | 区住建局、房屋征收服务中心、相关街道办事处 |
|  |  | 33 | 强力推进后魏华庄、马家庄等剩余112户、6万平方米拆迁清零。 |  | 孟庆顺 | 区重点工程服务中心、相关街道办事处 |
|  |  | 34 | 策划实施三箭东北地块、白马山铁路宿舍等规划片区房屋征收工作。 |  | 孟庆顺 | 区重点工程服务中心、房屋征收服务中心、自然资源局、市中控股集团、相关街道办事处 |
|  |  | 35 | 有序推进双龙经营性用地等13个供地项目。 |  | 孟庆顺 | 区自然资源局 |
|  |  | 36 | 完成马家庄、南北康等地块出让工作。 |  | 孟庆顺 | 区自然资源局 |
|  |  | 37 | 完成经四纬一、岳而等9个项目共计1.11万套、2.45万人的回迁安置。 |  | 孟庆顺 | 区重点工程服务中心、房屋征收服务中心、市中控股集团、相关街道办事处 |
|  |  | 38 | 开工建设双龙、后魏华庄等共计约2400套安置房。 |  | 孟庆顺 | 区重点工程服务中心、住建局、自然资源局、规划协调服务中心、市中控股集团、相关街道办事处 |
|  | 以更高标准完善基础设施。 | 39 | 加快顺河高架南延交通大动脉建设。 |  | 孟庆顺 | 区道路建设指挥部、相关街道办事处 |
|  |  | 40 | 加快二环西路南延四期交通大动脉建设。 |  | 孟庆顺 | 区道路建设指挥部、相关街道办事处 |
|  |  | 41 | 加快党杨路交通大动脉建设。 |  | 孟庆顺 | 区道路建设指挥部、相关街道办事处 |
|  |  | 42 | 启动实施南北康片区东一路南延市政道路建设工程。 |  | 孟庆顺 | 区道路建设指挥部、相关街道办事处 |
|  |  | 43 | 启动实施兴隆片区6条市政道路建设工程。 |  | 孟庆顺 | 区道路建设指挥部、相关街道办事处 |
|  |  | 44 | 配合完成大涧沟路、小岭路等6条市级投资道路。 |  | 孟庆顺 | 区道路建设指挥部、相关街道办事处 |
|  |  | 45 | 配合郑济高铁省级重点工程的实施。 |  | 孟庆顺 | 区道路建设指挥部、相关街道办事处 |
| 聚焦提质增效，狠抓乡村振兴，在加快城乡融合上实现新提升。 | 着力实现农民更富。 | 46 | 持续巩固脱贫成果，深入推进“两不愁、三保障”，确保全区440户、806名建档立卡贫困人口脱贫不返贫，2020年脱贫攻坚顺利达标验收。 |  | 殷继明 | 区农业农村局、相关街道办事处 |
|  |  | 47 | 继续加强与商河县、费县及湖南省龙山县的扶贫协作，为三县打赢脱贫攻坚战提供有力支持。 |  | 付 华 殷继明 | 区农业农村局、发改局 |
|  |  | 48 | 实施新型农民培育工程，开展农村富余劳动力职业技能培训，持续拓宽农民就业渠道。注重农村人才培养，为“土专家”“田秀才”搭建施展才华的广阔舞台。 |  | 殷继明 | 区农业农村局 |
|  |  | 49 | 全面落实惠农富农政策，促进农民持续增收，不断增强农民的获得感和幸福感。 |  | 殷继明 | 区农业农村局、相关街道办事处 |
|  | 着力实现农业更强。 | 50 | 积极推进农村土地流转，加快发展现代农业示范园区，全区农村土地适度规模经营率保持在45%以上。 |  | 殷继明 | 区农业农村局、相关街道办事处 |
|  |  | 51 | 进一步加强农村“三资”管理，切实壮大农村集体经济，维护群众合法权益。 |  | 殷继明 | 区农业农村局、相关街道办事处 |
|  |  | 52 | 抓好农产品质量安全区（县）创建工作，确保通过省级验收。 |  | 殷继明 | 区农业农村局 |
|  |  | 53 | 加快农业供给侧结构性改革，发挥市场作用，引入专业品牌和团队，重点围绕兴隆9村及绕城高速以南十六里河5村、党家11村，因地制宜推动产业融合发展，打造“比城市更温暖、比乡村更文明”的新型小镇。 |  | 殷继明 | 区乡村振兴办、相关街道办事处 |
|  |  | 54 | 集中连片打造宅科、寨而头、相家、土屋、西渴马东等5个乡村振兴样板村，形成串联在玉符河景观风貌带两侧的“乡村明珠”。 |  | 殷继明 | 区乡村振兴办、相关街道办事处 |
|  | 着力实现农村更美。 | 55 | 深入开展乡村文明行动，确保区级及以上文明村覆盖率达到80%。 |  | 马金霞 | 区文明办、涉农街道办事处 |
|  |  | 56 | 完成16个村清洁取暖改造及13个村公厕改造任务。 |  | 孟庆顺 | 区住建局、相关街道办事处 |
|  |  | 57 | 将40个村的户厕排污纳入污水管网。 |  | 殷继明 | 区水务局、住建局、相关街道办事处 |
|  |  | 58 | 加快“四好农村路”建设，完成红符路提档升级，对11条乡村道路进行大中修，进一步改善农村交通条件。 |  | 殷继明 | 区水务局、相关街道办事处 |
|  |  | 59 | 持续提升美丽乡村建设质量，全面提高城乡环卫一体化水平，重点打造瓦峪、小白等4个美丽乡村示范村。 |  | 殷继明 | 区农业农村局、城管局、相关街道办事处 |
| 聚焦共治共享，狠抓社会治理，在促进和谐稳定上实现新提升。 | 时时关注社情民意不走神。 | 60 | 不断深化社区“六位一体”治理模式。 |  | 孟庆顺 | 区住建局、各街道办事处 |
|  |  | 61 | 持续优化访民意、知民情、解民忧渠道路径，健全矛盾纠纷多元化解机制，完善“大调解”工作格局。 |  | 孟庆顺 | 区信访局、司法局、各街道办事处 |
|  |  | 62 | 切实把意识形态工作牢牢抓在手上，完善舆情应对机制，掌握话语权、赢得主动权。 |  | 马金霞 | 区委宣传部 |
|  | 牢牢坚守安全红线不懈怠。 | 63 | 健全完善城市运行安全管理机制，全面压实监管责任。进一步完善应急管理体系，加强物资、装备、经费、人员、技术等全要素保障，抓实抓好应急预案、应急演练和安全生产培训，强化危化品、道路交通等重点领域、重点行业监督管理，时刻绷紧安全之弦。 |  | 殷继明 | 区应急管理局 |
|  |  | 64 | 完善食品药品安全风险监管体系，加大执法力度，坚决守护“舌尖上的安全”。 |  | 程 伟 | 区市场监管局 |
|  | 紧紧抓实治安防控不松劲。 | 65 | 深化扫黑除恶专项斗争，聚焦重点问题和关键领域，完善重大工程和重点项目风险评估机制，落实重大涉稳问题项目化监管，严厉打击涉众型经济犯罪等各类违法犯罪行为，全面筑牢立体化、信息化社会治安防控体系，全力维护社会和谐稳定，建设更高水平的平安市中。 |  | 孟庆顺 | 区扫黑办、公安市中分局、各街道办事处 |
| 聚焦宜居宜业，狠抓环境优化，在擦亮市中品牌上实现新提升。 | 打造整洁规范的城乡环境。 | 66 | 扎实开展“无违建”街办、社区创建活动。 |  | 殷继明 | 区城管局、各街道办事处 |
|  |  | 67 | 强力推进金鸡岭片区综合整治。 |  | 殷继明 | 金鸡岭片区综合整治工作指挥部 |
|  |  | 68 | 改造提升一批环卫基础设施，深入推进垃圾分类，加强装修垃圾统管统运。 |  | 殷继明 | 区城管局 |
|  |  | 69 | 持续推进老旧小区整治，对七一社区等13个、105万平方米老旧小区进行整治改造。 |  | 孟庆顺 | 区住建局、相关街道办事处 |
|  |  | 70 | 对二环南路、二环西路和顺河高架桥两侧环境进行整治提升。 |  | 殷继明 | 区城管局、住建局、园林绿化服务中心、市政设施运行中心、应急管理局、相关街道办事处 |
|  |  | 71 | 抓好既有建筑节能改造和绿色建筑示范项目。 |  | 孟庆顺 | 区住建局、相关街道办事处 |
|  |  | 72 | 大力推进绿化美化，对经四路、经八路等5条道路进行绿化提升。 |  | 殷继明 | 区园林绿化服务中心 |
|  |  | 73 | 着力打造顺河西街、经一路等6条花漾街区和共青团路、卧龙路等12条花卉大道。 |  | 殷继明 | 区园林绿化服务中心 |
|  |  | 74 | 新建12处口袋公园。 |  | 殷继明 | 区园林绿化服务中心 |
|  |  | 75 | 完成省道103线一期绿化工程。 |  | 殷继明 | 区园林绿化服务中心 |
|  |  | 76 | 落实“街呼区应、上下联动”工作运行机制。 |  | 程 伟 | 区热线办、区政府各责任部门 |
|  |  | 77 | 压实河长制、路长制管理责任，啃下长效管理“硬骨头”。 |  | 殷继明 | 区水务局、城管局 |
|  | 打造山清水秀的生态环境。 | 78 | 严格落实“气十条”，狠抓工地扬尘、渣土运输、尾气排放、油品管理等重点环节、重点领域的大气污染防治，实现空气质量持续提升。 |  | 殷继明 | 生态环境市中分局、区住建局、城管局、商务局、市中交警大队、各街道办事处 |
|  |  | 79 | 严格落实“水十条”，强化饮用水水源地巡查，加强水污染防治，推进水环境质量持续改善。 |  | 殷继明 | 生态环境市中分局、区水务局、相关街道办事处 |
|  |  | 80 | 严格落实“土十条”，加快污染土壤治理修复，动员全社会力量实施道路布绿、拆违建绿、景区增绿、山体补绿、拆墙透绿，推动生态环境品质持续好转。 |  | 殷继明 | 生态环境市中分局、区城管局、园林绿化服务中心 |
|  |  | 81 | 聚焦发力山体治理。 |  | 孟庆顺 | 区自然资源局 |
|  | 打造优质高效的营商环境。 | 82 | 牢固树立“支持企业就是支持发展，服务企业家就是服务发展”的理念，加快流程再造，深化“一窗办”“网上办”“就近办”，推进服务窗口、服务平台、审批标准、网络数据“四集成”，让更多事项实现“一证通办”“指尖办理”，擦亮“店小二”式服务金字招牌。 |  | 程 伟 | 区行政审批服务局、区政府有关部门、各街道办事处 |
|  |  | 83 | 推进社会诚信体系建设。 |  | 程 伟 | 区发改局 |
|  |  | 84 | 扎实推进“遍访民企”活动，切实解决民营经济和中小企业发展中的实际问题。 |  | 付 华 | 区投促局 |
|  | 打造积极向上的人文环境。 | 85 | 充分发挥区融媒体中心作用，加大对“出彩型”干部、优秀党员、先进工作者以及各领域先模人物的宣传力度，以典型人物的示范带动，集聚社会发展正能量。 |  | 马金霞 | 区委宣传部 |
| 聚焦民企民盼，狠抓民生工程，在增进民生福祉上实现新提升。 | 实施民生工程，让共建共享更实在。 | 86 | 继续推进“12100”民生工程，将其打造成为市中民生事业特色品牌。 |  | 各相关 副区长 | 各责任单位 |
|  |  | 87 | 进一步解决好群众关注的热点难点问题，加快西部、西南部片区基础设施建设，不断满足人民群众对美好生活的新期待。 |  | 孟庆顺 | 区重点工程服务中心、市中控股集团、相关街道办事处 |
|  | 繁荣社会事业，让共建共享更丰富。 | 88 | 大力实施“突破西部”工程，改扩建陡沟学校，加快推进山凹、融汇城、机床一厂等片区学校建设。 |  | 孟庆顺 | 区重点工程服务中心、教体局 |
|  |  | 89 | 积极推进未成年人素质教育基地二期工程。 |  | 李咸梁 | 区教体局 |
|  |  | 90 | 开工建设17所学校、幼儿园。 |  | 孟庆顺 | 区重点工程服务中心、教体局 |
|  |  | 91 | 升级十大科学实验室，关注学生心理健康，培养更多有知识、体能好，身心两健、气质独特的市中学子，致力打造全国一流的品质教育示范区。 |  | 李咸梁 | 区教体局 |
|  |  | 92 | 加快图书馆、文化馆、档案馆建设。 |  | 孟庆顺 | 区重点工程服务中心、文旅局、档案馆 |
|  |  | 93 | 提升图书馆分馆10家。 |  | 李咸梁 | 区文旅局 |
|  |  | 94 | 提升社区（村）综合文化活动中心10个。 |  | 李咸梁 | 区文旅局 |
|  |  | 95 | 建设历史文化展示工程示范点10处。 |  | 李咸梁 | 区文旅局 |
|  |  | 96 | 着力完善各类体育场地和健身设施，扎实开展丰富多彩的全民健身活动，构建多元化全民健身服务体系。 |  | 李咸梁 | 区体育事业发展中心 |
|  |  | 97 | 全面推进中医药健康文化行动，不断加强社区村居卫生服务机构建设，持续提升公共卫生服务水平，加快建设健康市中。 |  | 殷继明 | 区卫健局 |
|  | 增强保障能力，让共建共享更充分。 | 98 | 把稳就业摆在突出位置，落实积极的就业政策，拓宽就业渠道，确保零就业家庭动态清零。 |  | 程 伟 | 区人社局 |
|  |  | 99 | 扎实做好军转干部、退役士兵安置工作。 |  | 付 华 | 区退役军人事务局 |
|  |  | 100 | 持续完善社会救助体系，进一步加大临时救助力度，切实解决群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难。 |  | 李咸梁 | 区民政局、卫健局、残联、各街道办事处 |
|  |  | 101 | 全力推进养老服务融合发展，积极培育和发展非营利性养老服务组织，不断提升养老服务质量。 |  | 李咸梁 | 区民政局 |
|  |  | 102 | 扎实做好卫生健康、民族宗教、台港澳侨、统计物价、史志档案、慈善老龄、妇女儿童、国防教育、双拥共建和民兵预备役等工作，积极推动各项社会事业健康协调发展，努力让更多的群众在家门口、于细微处感受到品质市中的温度。 |  | 各相关 副区长 | 区卫健局、民宗局、台办、侨办、发改局、市场监管局、档案馆、民政局、老年事业发展中心、妇联、人武部等 |

|  | 附件2 2020年“12100”民生工程责任分解表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 |  |  |  | 民生实事内容 | 牵头领导 | 责任部门 |  |
| 一 |  | 居住 舒心 工程 | 1 | 完成经四纬一、岳而等9个项目共计1.11万套、2.45万人的回迁安置。 | 孟庆顺 | 区重点工程服务中心 |  |
|  |  |  | 2 | 开工建设双龙、后魏华庄等共计约2400套安置房。 | 孟庆顺 | 区重点工程服务中心 |  |
|  |  |  | 3 | 加快推进公立街、岔路街等4个零散棚户区改造项目。 | 孟庆顺 | 区住建局、房屋征收服务中心 |  |
|  |  |  | 4 | 对七一社区等13个、105万平方米老旧小区进行整治改造。 | 孟庆顺 | 区住建局 |  |
|  |  |  | 5 | 完成既有住宅多层楼房加装电梯60部。 | 孟庆顺 | 区住建局 |  |
|  |  |  | 6 | 完成16个村清洁取暖改造任务。 | 孟庆顺 | 区住建局 |  |
|  |  |  | 7 | 对1874户居民供电进行一户一表改造。 | 程 伟 | 区发改局 |  |
|  |  |  | 8 | 建设社区微型应急救援站3处。 | 殷继明 | 区应急管理局 |  |
| 二 |  | 教育 惠民 工程 | 9 | 实施“突破西部”工程，改扩建陡沟学校，加快推进山凹片区初中、融汇城第二小学、机床一厂小学建设。 | 孟庆顺 | 区重点工程服务中心、区教体局 |  |
|  |  |  | 10 | 开工建设学校、幼儿园17所。 | 孟庆顺 | 区重点工程服务中心、区教体局 |  |
|  |  |  | 11 | 推进区未成年人素质教育基地二期工程建设。 | 李咸梁 | 区教体局 |  |
|  |  |  | 12 | 为4所学校配建食堂操作间。 | 李咸梁 | 区教体局 |  |
|  |  |  | 13 | 对部分城郊学校供暖系统进行升级改造。 | 李咸梁 | 区教体局 |  |
|  |  |  | 14 | 提升泉景中学等19所学校实验室、微机室、录播室等专用室品质。 | 李咸梁 | 区教体局 |  |
|  |  |  | 15 | 增加区属学校保安100人以上，提升校园安全品质。 | 李咸梁 | 区教体局 |  |
|  |  |  | 16 | 为义务教育阶段建档立卡贫困学生提供午餐补助。 | 李咸梁 | 区教体局 |  |
|  |  |  | 17 | 为经济困难家庭幼儿提供保教费补助。 | 李咸梁 | 区教体局 |  |
|  |  |  | 18 | 为全区中小学在校生免费提供校服。 | 李咸梁 | 区教体局 |  |
|  |  |  | 19 | 在部分学校开展近视防控工作试点，切实降低近视增长率。 | 李咸梁 | 区教体局 |  |
|  |  |  | 20 | 强化学生心理健康教育，建设市中区学生心理健康指导中心。 | 李咸梁 | 区教体局 |  |
|  |  |  | 21 | 在陡沟学校建设乡村教师周转公寓20套、1500平方米。 | 李咸梁 | 区教体局 |  |
|  |  |  | 22 | 将教师健康体检标准由600元/人提高至800元/人。 | 李咸梁 | 区教体局 |  |
|  |  |  | 23 | 为偏远地区教师和支教交流教师提供补助，为偏远地区学校提供教师班车。 | 李咸梁 | 区教体局 |  |
|  |  |  | 24 | 新开放4所校园运动场地，方便社区居民运动健身。 | 李咸梁 | 区教体局 |  |
| 三 |  | 文化 惠民 工程 | 25 | 提升社区（村）综合性文化服务中心10个。 | 李咸梁 | 区文旅局 |  |
|  |  |  | 26 | 提升农家书屋10家。 | 李咸梁 | 区文旅局 |  |
|  |  |  | 27 | 提升图书馆分馆10家。 | 李咸梁 | 区文旅局 |  |
|  |  |  | 28 | 建设历史文化展示工程示范点10处。 | 李咸梁 | 区文旅局 |  |
| 四 |  | 健康 惠民 工程 | 29 | 实施老年人、青少年眼病防治工程，完善医院、社区、学校初级眼保健网络立体防治体系。 | 殷继明 | 区卫健局 |  |
|  |  |  | 30 | 新建、更新群众健身路径40条。 | 李咸梁 | 区体育事业发展中心 |  |
|  |  |  | 31 | 建设11人制足球场2处、5人制或7人制足球场4处。 | 李咸梁 | 区体育事业发展中心 |  |
|  |  |  | 32 | 建设生态健身活动节点4处。 | 李咸梁 | 区体育事业发展中心 |  |
|  |  |  | 33 | 为典型绿色社区、绿色学校、环境教育基地配备实时环境监测仪。 | 殷继明 | 生态环境市中分局 |  |
|  |  |  | 34 | 打造辖区首家数字环保智慧监测平台。 | 殷继明 | 生态环境市中分局 |  |
| 五 |  | 商业 惠民 工程 | 35 | 在小梁庄、领秀城等片区新建便民菜市场3处。 | 程 伟 | 区商务局 |  |
|  |  |  | 36 | 打造“济南好邻中心”15分钟社区便民商圈6个。 | 程 伟 | 区商务局 |  |
|  |  |  | 37 | 在辖区18个农贸市场设立农药残留快检室。 | 程 伟 | 区市场监管局 |  |
|  |  |  | 38 | 打造2条“食品安全示范街”。 | 程 伟 | 区市场监管局 |  |
|  |  |  | 39 | 开展消费维权服务活动,举办各类消费维权主题讲座5场次。 | 程 伟 | 区市场监管局 |  |
|  |  |  | 40 | 举办大型主题消费教育活动2次，年内社区消费教育覆盖率达到50%以上。 | 程 伟 | 区市场监管局 |  |
| 六 |  | 温馨 养老 工程 | 41 | 为80周岁以上符合条件的老年人以及90周岁以上的老年人发放长寿生活补贴。 | 殷继明 | 区卫健局 |  |
|  |  |  | 42 | 为符合条件的老年人购买银龄安康保险。 | 殷继明 | 区卫健局 |  |
|  |  |  | 43 | 新建、提升6处城市社区综合服务用房，每处面积达到1000平方米以上。 | 李咸梁 | 区民政局 |  |
|  |  |  | 44 | 对2020年1月1日以后身故的市中区居民给予基本殡仪服务费用减免补助。 | 李咸梁 | 区民政局 |  |
|  |  |  | 45 | 对符合条件的失能、半失能老人，根据实际情况，每月提供20/30/40小时的居家照护服务。 | 李咸梁 | 区民政局 |  |
| 七 |  | 暖心 救助 工程 | 46 | 对符合条件的建档立卡贫困户、特困人员等困难群众及时给予社会救助。 | 李咸梁 | 区民政局 |  |
|  |  |  | 47 | 进一步提高城乡居民最低生活保障标准。 | 李咸梁 | 区民政局 |  |
|  |  |  | 48 | 为有需求的残疾人家庭进行无障碍设施改造。 | 李咸梁 | 区残联 |  |
|  |  |  | 49 | 为有需求的残疾人提供辅助器具适配救助。 | 李咸梁 | 区残联 |  |
|  |  |  | 50 | 为精神残疾人购买肇事肇祸责任险。 | 李咸梁 | 区残联 |  |
|  |  |  | 51 | 实现贫困重度残疾人居家托养服务全覆盖。 | 李咸梁 | 区残联 |  |
|  |  |  | 52 | 实现0-17岁残疾人康复救助全覆盖。 | 李咸梁 | 区残联 |  |
|  |  |  | 53 | 为符合条件的老年乡村医生发放生活补助。 | 殷继明 | 区卫健局 |  |
|  |  |  | 54 | 对最低生活保障对象、特困人员等困难群体进行大病救助。 | 殷继明 | 区卫健局 |  |
|  |  |  | 55 | 对贫困人口进行医疗救助。 | 程 伟 | 区医保局 |  |
|  |  |  | 56 | 提高居民医保财政补助标准，将居民大病保险最低档报销比例由50%提高到60%。 | 程 伟 | 区医保局 |  |
|  |  |  | 57 | 扩大职工医保报销范围，提高报销比例。将社区医院普通门诊报销比例提高到80%，将普通门诊诊疗项目报销范围扩大到1800余项，将职工医保住院（含门诊规定病种）报销封顶线提高至60万元。 | 程 伟 | 区医保局 |  |
|  |  |  | 58 | 确保建档立卡贫困人口、特困人员、低保对象和重度残疾人医保参保率达到100%。 | 程 伟 | 区医保局 |  |
|  |  |  | 59 | 为伤残军人、“三属”（烈属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属）、在乡复员军人、带病回乡退伍军人等优抚对象发放生活补助。 | 付 华 | 区退役军人事务局 |  |
|  |  |  | 60 | 组织开展100场基层法律服务活动。 | 孟庆顺 | 区司法局 |  |
| 八 |  | 就业 促进 工程 | 61 | 为家政服务业从业人员发放综合保险补贴。 | 程 伟 | 区人社局 |  |
|  |  |  | 62 | 提升区人力资源市场服务水平，实现应聘、招聘日常化、市场化、规范化。 | 程 伟 | 区人社局 |  |
|  |  |  | 63 | 组织就业、创业培训3000人次，安置就业再就业18000人。 | 程 伟 | 区人社局 |  |
|  |  |  | 64 | 开发大学生公益岗50个。 | 程 伟 | 区人社局 |  |
|  |  |  | 65 | 依托“数字化就业云平台”，推荐就业1300人。 | 程 伟 | 区人社局 |  |
|  |  |  | 66 | 在创业学院成立创业专家指导团队，助力在孵企业成长，保证园区在孵企业成活率达到30%以上，带动就业500人以上。 | 程 伟 | 区人社局 |  |
|  |  |  | 67 | 对具有本区户籍，离校2年内高校毕业生、就业困难人员，初次创办小微企业或从事个体经营并自工商登记之日起正常运营1年以上的，分别给予最高一次性创业补贴2.4万元（小微企业）、0.3万元（个体工商户）。 | 程 伟 | 区人社局 |  |
|  |  |  | 68 | 对具有本区户籍，在毕业年度有创业意愿并积极创业的低保家庭、贫困残疾人家庭、建档立卡贫困家庭和特困人员中的初次创业高校毕业生，给予最高一次性创业补贴2.4万元。 | 程 伟 | 区人社局 |  |
|  |  |  | 69 | 开展残疾人技能培训300人次，新增残疾人就业（创业）200人次。 | 李咸梁 | 区残联 |  |
| 九 |  | 道路 畅通 工程 | 70 | 完成红符路提档升级。 | 殷继明 | 区水务局 |  |
|  |  |  | 71 | 实施英雄山路政务中心对面、二环南路济南大学南门东侧、经四路与顺河西街交叉口、腊山路等道路积水改造工程。 | 殷继明 | 区水务局 |  |
|  |  |  | 72 | 实施文庄东路道路提升和雨污分流混接点改造工程。 | 殷继明 | 区水务局 |  |
|  |  |  | 73 | 对13个村进行道路硬化。 | 殷继明 | 区水务局 |  |
|  |  |  | 74 | 对11条乡村道路进行大中修。 | 殷继明 | 区水务局 |  |
| 十 |  | 市容 整治 工程 | 75 | 对八里洼南路、阳光舜城商业街进行市容环境综合整治。 | 殷继明 | 区城管局 |  |
|  |  |  | 76 | 对白马山谷庄社区铁路桥东侧进行铁路沿线环境综合整治。 | 殷继明 | 区城管局 |  |
|  |  |  | 77 | 新建城市公厕5处，改造提升12处。 | 殷继明 | 区城管局 |  |
|  |  |  | 78 | 加快推进全区范围内大件垃圾暂存点运行使用。 | 殷继明 | 区城管局 |  |
|  |  |  | 79 | 建设保洁员歇脚点6处，配置桌椅及饮水、取暖等设备。 | 殷继明 | 区城管局 |  |
|  |  |  | 80 | 加快有害垃圾收运处置体系建设,购置有害垃圾专业投放箱，实行定时定点收集。 | 殷继明 | 区城管局 |  |
|  |  |  | 81 | 提升改造十六里河垃圾转运站。 | 殷继明 | 区城管局 |  |
|  |  |  | 82 | 打造顺河西街、经一路、经十路、纬一路、刘长山路、历阳大街等6条花漾街区。 | 殷继明 | 区园林绿化服务中心 |  |
|  |  |  | 83 | 打造共青团路、卧龙路、二七南路、玉函小区南路等12条花卉大道。 | 殷继明 | 区园林绿化服务中心 |  |
|  |  |  | 84 | 新建口袋公园12处。 | 殷继明 | 区园林绿化服务中心 |  |
|  |  |  | 85 | 完成省道103线一期绿化工程。 | 殷继明 | 区园林绿化服务中心 |  |
|  |  |  | 86 | 对经四路、经八路等5条道路进行绿化提升。 | 殷继明 | 区园林绿化服务中心 |  |
|  |  |  | 87 | 对经十路、济微路等38条道路进行大树补植。 | 殷继明 | 区园林绿化服务中心 |  |
|  |  |  | 88 | 实施党杨路道路绿化景观工程。 | 殷继明 | 区园林绿化服务中心 |  |
|  |  |  | 89 | 实施搬倒井互通立交匝道节点绿化。 | 殷继明 | 区园林绿化服务中心 |  |
| 十一 |  | 绿水 青山 工程 | 90 | 实施石房峪山隧道上方地质环境治理工程。 | 孟庆顺 | 区自然资源局 |  |
|  |  |  | 91 | 实施山东大学兴隆山校区东北侧地质环境治理工程。 | 孟庆顺 | 区自然资源局 |  |
|  |  |  | 92 | 完成6000亩森林生态修复与保护。 | 孟庆顺 | 区自然资源局 |  |
|  |  |  | 93 | 对城区范围内15条河道进行清淤疏浚。 | 殷继明 | 区水务局 |  |
|  |  |  | 94 | 对历阳湖周边环境进行提升改造，满足市民休闲、亲水需求。 | 殷继明 | 区水务局 |  |
| 十二 |  | 乡村 振兴 工程 | 95 | 推进十六里河、党家、陡沟街道13个非贫困村的饮水安全工程。 | 殷继明 | 区水务局 |  |
|  |  |  | 96 | 对钅广村水库进行除险加固。 | 殷继明 | 区水务局 |  |
|  |  |  | 97 | 完成石匣、催马等13个村公厕改造任务。 | 孟庆顺 | 区住建局 |  |
|  |  |  | 98 | 新增水肥一体化应用面积1700亩。 | 殷继明 | 区农业农村局 |  |
|  |  |  | 99 | 在党家、陡沟街道实施乡村连片治理工程。 | 殷继明 | 区农业农村局 |  |
|  |  |  | 100 | 重点打造小庄、仁里、瓦峪、小白4个美丽乡村示范村。 | 殷继明 | 区农业农村局 |  |

附件3

2020年工作任务落实计划表

填报单位：                                                              填报时间：

| 分解 序号 | 主要工作 目标任务 | 季度目标及月份推进计划 |  |  |  | 主 要 负责人 | 分 管 负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：                            联系电话：                          负责人签字：

附件4

2020年主要工作任务落实情况表

（   月）

填报单位：                                                                   填报时间：

| 分解序号 | 主要任务 | 季度计划完成目标 | 完成情况 | 存在问题 | 下一步计划 | 评价（完成、未完成） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

填报人：                                 联系电话：                       负责人签字：

抄送：区委各部门，区人大常委会办公室，区政协办公室，区人武部，

区法院，区检察院，区监察委，区各人民团体，驻区有关单位。

济南市市中区人民政府办公室                2020年2月17日印发