市中区2025年度衔接资金项目入库指南

（市中区农业农村局）

2024年7月25日

为加强衔接资金项目储备，提高项目储备质量，提升衔接资金使用效益，特制订本指南。按照“资金跟着项目走”的原则，各街道申请衔接资金支持的产业项目以及必要的基础设施建设项目，均可纳入年度衔接资金项目储备库，项目储备是项目执行的基础，未入库项目原则上不予安排衔接资金支持。因特殊情况确需安排的，要按照程序履行必要的补入库手续。

一、项目入库管理

1.建立健全项目库。衔接资金支持的项目原则上从巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库选择。各地要高度重视项目储备工作，指导县级建立健全项目库建设管理制度，切实加强项目库建设管理。县级乡村振兴部门要编制本部门衔接资金项目入库指南，明确衔接资金支持重点、项目支持对象、项目入库程序等有关要求，推动项目库共建共享。入库项目实行动态管理，有进有出。当年项目入库工作要于上年第四季度完成，避免出现“资金等项目”的问题。

2.严格项目入库程序。村级项目（含到户项目）入库实行“村申报、乡审核、县审定”的报审程序，乡级、县级统筹实施的项目由项目单位报送县级乡村振兴部门。

3.严把项目入库质量。县级乡村振兴部门按程序组织开展入库项目报审工作，严格入库项目论证，确保入库项目质量。项目单位提交入库项目申请时，应完成必要的前期工作，项目申请书要明确建设任务、投资概算、预期绩效目标、利益联结机制、实施期限等主要内容。经县级乡村振兴部门论证通过的拟入库项目，报经县委农业农村委员会审定后，纳入项目库。严格执行项目库建设公告公示有关要求，接受社会监督。

二、入库项目基本内容

拟纳入县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库的项目，应有以下基本内容（共11项）：项目名称、项目单位、项目类型、建设性质、实施地点、实施期限、建设任务、资金规模和筹资方式、受益对象、绩效目标、联农带农机制等（具体内容可按照全国防返贫监测信息系统项目入库指标设置作相应调整）。

三、入库项目公示公告

申报纳入县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库的项目，实行村、乡、县三级公示以及县级入库项目公告。

1.1县级衔接资金项目程序

（一）村级项目

1.村申报。组织召开村两委会或村民代表大会，广泛征求意见研究确定申报项目，编制入库项目申请书，在村内公示后上报至乡镇（街道）。

2.乡审核。乡镇（街道）要对申报项目的真实性、必要性以及项目申请书主要内容进行全面审核，审核通过后报县级乡村振兴部门。

3.县审定。县级乡村振兴部门会同相关部门对乡镇（街道）报送项目的必要性、合规性、可行性进行论证，论证通过的项目由县级乡村振兴部门报县委农业农村委员会审定后，经公示无异议，纳入项目库并予公告。

1.2 村级研究确定申报入库项目会议记录

1.3 入库项目申请书

1.4 申报入库项目村级公示

1.5 申报入库项目报乡级报告

1.6 申报入库项目乡级审核会议记录

1.7 申报入库项目报县级报告

1.8 申报入库项目县级论证意见

1.9 申报入库项目县委农业农村委员会审定意见

1.10 拟入库项目县级公示

1.11 入库项目县级公告

（二）乡级、县级项目

乡级、县级项目，由项目单位提出项目建议，征求相关村意见后，编制入库项目申请书，并在相关村进行公示后，报送县级乡村振兴部门。具体程序：申报入库乡级项目经乡级政府会议审核，申报入库乡级（县级）项目经项目覆盖村会议研究同意并在村内公示、报县级报告、县级论证评审意见、县级审定意见、县级公示、县级公告。

# 1.1县级衔接资金项目入库程序

# 县级乡村振兴部门编制本部门衔接资金项目入库指南，坚持因地制宜，明确衔接资金支持重点、项目支持对象、项目入库程序等有关要求。入库指南需在县级政府门户网站发布，发布时间为每年10月份。

# 1.2 村级研究确定申报入库项目会议记录

# 在广泛征求意见基础上，召开村两委会或村民代表大会，研究确定本村申报纳入   年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库的项目（或覆盖本村的乡级、县级申报入库项目），形成会议记录。参会人员一般为村两委成员、党员代表、村民代表、帮扶对象代表、驻村工作队或第一书记等。

# 1.3入库项目申请书

# 申报纳入   年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目申请书

（简称“入库项目申请书”，如果一村拟申请多个项目，可编号区分）

一、项目名称。命名规则为具体年度+实施地点+建设内容简称等。如:   年   县（市、区）   乡镇(街道)   村种植棚建设项目。

二、项目单位。指项目实施主体，如:    村民委员会或    镇人民政府等。

三、项目类型。按照项目主要建设内容确定项目类型，参照全国防返贫监测信息系统设置的项目类型。

四、建设性质。包括新建、改建、扩建、修缮等。

五、实施地点。指项目建设具体地点。

六、实施期限。明确项目实施期限，预计项目开工到竣工的大致时间，如:20××年××月至20××年××月。

七、建设任务。包括项目建设具体内容、建设标准、建设规模等。

八、资金规模和筹措方式。资金规模为项目计划投入总金额，筹措方式要明确资金来源。

九、受益对象。项目实际覆盖村及人口范围，包括相关村名称、受益人口数量。

十、绩效目标。项目预期绩效情况,包括产出、效益和满意度等指标，可参照全国防返贫监测信息系统项目入库绩效目标申报模块对应的相关内容。

十一、联农带农机制。指项目帮扶带动方式，包括发展产业、促进就业、收益分配等覆盖带动帮扶对象有关情况。

项目申请单位（盖章）

年   月   日

# 1.4申报入库项目村级公示

# 村    年度申报入库项目公示

现将申报纳入   年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库的项目予以公示，公示期5天（   年   月   日—   年   月   日）。如有异议，请在公示期内通过以下渠道反映。

监督电话：公示单位电话、12345热线

通讯地址：

附件：申报纳入   年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村

振兴项目库项目申请书

村民委员会（盖章）

年   月   日

申报纳入   年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目申请书

# 1.5申报入库项目报乡级报告

# 村   年度申报入库项目报告

乡镇人民政府（街道办事处）：

我村于   年   月   日召开会议，研究确定了申报纳入巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库的项目，经村内公示无异议，现予以上报。

附件:    村申报纳入   年度巩固拓展脱贫攻坚成果

和乡村振兴项目库项目申请书

村民委员会（盖章）

年   月   日

# 1.6 申报入库项目乡级审核会议记录

# 召开乡镇（街道）党政联席（扩大）会议，相关班子成员，乡村振兴、财政、经管、农业等乡镇（街道）站所负责人等，有必要的可邀请相关村负责同志参加，对申报项目的真实性、必要性以及项目申请书主要内容进行全面审核，审核意见形成会议记录或纪要。

# 1.7 申报入库项目报县级报告

乡镇人民政府（街道办事处）关于报送

年度申报入库项目的报告

县（市、区）农业农村局：

我乡镇（街道）申报纳入    年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目   个，现予以上报。

附件：1.申报纳入巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项

目库项目表

2.申报纳入巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴

项目库项目申请书

乡镇人民政府（街道办事处）（盖章）

年   月   日

# 1.8 申报入库项目县级论证意见

# 县（市、区）    年度申报入库项目

# 论证意见

论证时间：               论证地点：

| 序号 | 项目名称 | 论证意见 | 论证结论 （在相应括号内打√） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 通过（ ） 不通过（ ） |
| 2 |  |  | 通过（ ） 不通过（ ） |
| 3 |  |  | 通过（ ） 不通过（ ） |

论证专家所在部门单位及专家签名：

县（市、区）农业农村局（盖章）

年   月   日

# 1.9 申报入库项目县委农业农村委员会审定意见

县（市、区）农业农村局将论证通过的项目报县委农业农村委员会审定。审定具体方式由县级确定。

# 1.10 拟入库项目县级公示

# 县（市、区）拟纳入   年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目公示

经专家论证、县委农业农村委员会审定，现将拟纳入

年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库的项目予以公示，公示期5天（   年   月   日—   年   月   日）。如有异议，请在公示期内通过以下渠道反映。

监督电话：公示单位电话、12345热线

通讯地址或电子邮箱：

附件：拟纳入   年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振

兴项目库项目清单

县（市、区）农业农村局

年   月   日

拟纳入   年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目清单

| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 实施期限 | 建设任务 | 资金规模和筹资方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 1.11 入库项目县级公告

县（市、区）纳入   年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目公告

现将纳入   年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库的项目予以公告。

监督电话：公告单位电话、12345热线

通讯地址或电子邮箱：

附件：纳入   年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴

项目库项目清单

县（市、区）农业农村局

年   月   日

纳入   年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目清单

| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 实施期限 | 建设任务 | 资金规模和筹资方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |