附件

2024年度工作任务落实情况表

（三季度）

| 序号 | 重点任务 | 完成情况 | 下一步 计划 | 责任单位 （加黑的为牵头单位） | 监督科室 监督电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全面推动传统金融与现代金融同步提升，深化“政金企”合作模式，支持银行增设科创金融特色机构，深化纬二路—英雄山路金融商务服务功能，力争新增金融、类金融机构6家。 | 上半年，全区实现金融业增加值174.4亿元，占全市金融业增加值24.37%，占全区GDP26.9%，增速10.6%，上拉全区GDP2.6个百分点，金融业实现平稳发展。 1.做好上半年数据复盘和分析研究，归纳总结“三阶六维”指标工作体系。对上半年利息净收入为负以及合计增速为负的18家重点机构逐家走访，一对一提出攻坚方案举措，冲刺三季度指标。 2.联合相关部门组织召开普惠金融、项目路演、招商推介等11场专题对接活动，累计服务中小企业130余家。统筹科创金融机构改革创新，依托辖区工商银行、交通银行、齐鲁银行等金融机构成立的银行科技金融专营部门，联合银行走访力硕智能、佩焕商贸等54家企业，进一步增强科创金融供给能力。 3.三季度全区新增金融、类金融机构8家，累计引进17家金融、类金融机构，包括7家基金及基金运营公司，6家传统金融机构及4家投资类机构。协助山东未来先导私募基金管理有限公司成功获得中国基金业协会私募股权基金管理人登记备案。 4.截至三季度，走访对接服务金融机构140家，收集问题诉求184条，已解决150条。 | 1.做好全区金融形势分析，对金融机构分类施策，鼓励对上争取资源支持。 2.创新政金企合作模式，深化“银行网点+社区网格”的政金企合作机制，完善“金融+N”的多部门协调机制，统筹辖区科技金融机构建设和创新工作，打通多产业领域金融服务渠道。 3.加强与市委金融办等上级部门和省级重点企业联系对接，积极获取招商信息，推行主动办、上门办、跟踪办服务模式，强化对新项目和重大项目的跟踪服务。 4.继续开展服务金融机构走访活动。 | 区金融运行监测中心、区投资促进局、区园区管理服务中心、市中城投集团、市中财金集团 | 区金融运行监测中心： 规划发展部 82078535 综合部（企业服务部）82078265 银行保险协调部82078228 |
| 2 | 聚焦新型工业化发展方向，全面落实“工赋泉城”，加快实施制造业重点产业链高质量发展行动，着力培育电力装备、电力电子等重点产业，实现轻型化、智能化、低碳化发展，新增专精特新、瞪羚企业20家。 | 1.1-8月份，全区规模以上工业累计完成产值112.6亿元，同比增长14.2%；规模以上工业增加值同比增长18.0%，高于全市平均水平13.7个百分点，排名全市第1名；工业投资同比增长33.6%，高于全市平均水平33.6个百分点，排名全市第5名；工业技改投资同比增长8.6%，高于全市平均水平13.3个百分点，排名全市第10名。 2.持续推进产业链上项目建设，加快推进建设西门子能源变压器实验室、西门子能源变压器高压绕线车间等在建项目。积极引进重点项目，多次联合相关单位组织召开山东电工电气新能源技术创新港项目推进会，协调解决项目推进问题，加快推进项目落地；实地邀请思极科技现场考察望岳智谷载体，目前思极科技正在内部论证，待确定后报国网山东电力公司进行审批。 3.截至目前，2024年我区新培育2家国家级专精特新“小巨人”企业、54家山东省“专精特新”中小企业。超额完成了年度任务。 4.组织区内济南移动、济南联通和未来集团三家企业成功获评2024年度服务商资格。联合街道办事处对我区规上工业企业开展数字化转型水平评估工作，对全区81家在营规上工业企业数字化水平进行摸底，已初步掌握全区规上工业企业数字化转型水平，做到“底数清、方向明”，为下一步工作打下了基础。目前，已推动我区13家规上工业企业与服务商达成数字化诊断意向。 | 1.持续推进企业数字化转型培训，促进工业企业与数字化转型服务商进一步加强交流合作。 2.持续跟进西门子能源变压器扩大再生产、思极科技电力电子等重点项目，确保早投产、早达效，以重点项目建设为引领，加快培育壮大电力设备及电力电子产业链群。 3.按照创新型中小企业、专精特新、专精特新“小巨人”三个层次进行梯队培育，鼓励企业进阶发展，促进优质中小企业高质量发展。 | 区工业和信息化局 | 区工业和信息化局办公室 82078568 |
| 3 | 围绕信息通信、能源互联“两网”产业优势，延伸发展数字经济产业，加快中移铁通智慧产业园、科大讯飞人工智能教育主题园区、人工智能场景创新中心等项目建设，培育壮大信息通信、数字能源、软件服务、工业互联网、算力网络服务等细分产业链条，力争核心产业规模达到139亿元。 | 1.1-8月份，规上信息传输、软件和信息技术服务业实现营收104.9亿元，同比增长5.84%。 2.实现信软业月度入库企业2家。 3.科大讯飞人工智能教育主题园区正推进装修验收、科大讯飞直营店已正式营业；东华数字经济产业园已入驻；中移铁通智慧产业园项目正进行开工前手续办理工作。 4.截至三季度，获评国家级工业互联网平台创新领航应用案例2个；山东省首批数字经济产业创新平台3家；省级“产业大脑”揭榜挂帅项目2个；省重大项目1个；省软件工程技术中心3个；市工业互联网标识解析应用标杆项目1个；市重点实验室4个；市级“双千兆”创新应用大赛获奖项目3个；市级元宇宙创新发展项目大赛获奖项目4个。 | 做好信软业经济运行分析，帮助解决企业问题，实现应统尽统、应上尽上（规）；持续向上对接，获取招商信息，推进更多数字经济类项目签约落地；推进未来云谷人工智能园区等重点项目建设，新培育2个以上人工智能重点企业；服务好思极科技、北方智企等重点企业发展，力争亿元规模企业达6家以上。 | 区工业和信息化局、济南能源互联网产业发展促进中心、济南中央活力区发展促进中心、市中城投集团 | 区工业和信息化局信息技术与数字经济科 82078316 |
| 4 | 加快打造能源互联网产业“四个中心”，不断培育能源软件、能源大数据、新型电力系统等新业态、新模式，集聚能源互联相关企业超240家，全口径产业规模达到3800亿元，打造更高水平省级能源互联网产业集群。 | 联合专班各成员单位围绕能源互联网“四个中心”，聚焦先进电网、能源储运销、电力设备及电力电子三大产业链群，以龙头企业为重要支撑，加快推进山东电力战新产业园、储能检测及监督评价重点实验室、山东大学能源互联网产业技术研究院等重点项目，精准招引优质企业，产业规模再上新台阶。截至目前，已集聚能源相关企业243家，第三季度集聚区产业规模可突破2800亿元。 | 联合专班成员单位围绕四个中心建设及重点产业链群，以项目建设为引领，不断做优服务、创优环境，精准招引配套产业，持续壮大产业规模。 | 区工业和信息化局、济南能源互联网产业发展促进中心、山东能源互联网产业集聚区推进专班成员单位 | 济南能源互联网产业发展促进中心 82078543 |
| 5 | 持续完善“1+20+17+N”一体化招商联动机制，紧盯500强企业、优秀上市企业、行业龙头企业，实施招大引强攻坚行动，力争全年引进过亿元项目10个以上、过十亿元项目5个以上。 | 1.根据市招商引资项目库相关要求，策划并提报电力战新产业园项目、中国铁塔2024年全域视联监管服务项目等数个大体量“招强引优”项目，同时实现部分资金认定。 2.三季度，全区各部门（单位）共引进亿元以上项目4个，其中过十亿元项目1个。 | 强化各部门（单位）招引工作质效，协同各产业部门践行首问负责制和跟随式服务，提升服务意识和业务水平，及时捕捉企业投资动向和合作契机。 | 区投资促进局、各行业主管部门、各街道办事处 | 区投资促进局综合科 82078990 |
| 6 | 坚持以商招商、以企引企，依托国家电网、中国石油、中建国际、阿里巴巴等区域总部，带动上下游企业向市中聚集。创新开展园区招商、资本招商、平台招商，力争新引进落户招商项目200个以上。 | 山东玄智机器人科技有限公司项目、中建新疆建工（集团）有限公司齐鲁分公司项目、昆仑能源（济南）有限公司项目等重点项目先后落地，并与中建国际集团、福建阿吉安生物有限公司就智能科技和绿色建筑产业园项目、分子诊断项目分别完成签约。三季度，全区各部门（单位）引进落地项目137个。 | 依托全区现有资源及龙头企业，加大招商引资项目包装策划力度，推动项目招引落地与区域资源释放利用的有效匹配，持续构建优势产业生态集聚圈，提升经济活跃度，带动区域高质量发展。 | 区投资促进局、各行业主管部门、区园区管理服务中心 | 区投资促进局综合科 82078990 |
| 7 | 积极探索路径创新，利用QFLP及外币资金池业务，不断优化外资结构，促进全区产业结构转型升级。 | 全区到位外资1.59亿美元，到资总量排名全市第二。其中，高技术产业外资到位8225万美元，占比51.6%。 | 围绕全区产业发展持续加大外资招引力度，开拓外资引入渠道。 | 区投资促进局、市中城投集团、市中财金集团 | 区投资促进局综合科 82078990 |
| 8 | 坚持“企业办事无忧、政府无事不扰”，深入开展“暖企、助企、兴企”行动，探索构建全流程、全周期、全链条审管协同联动机制，实现企业全周期“一事通办”，充分激发市场主体活力。 | 1.企业服务：制发《济南市市中区“营商环境‘Yi’企赢”系列活动实施方案》。汇总企业走访台账，开展1期“企业家会客厅”活动，4期“倾听·语企相约”活动，解决企业反映的共性、个性问题。 2.商事登记领域：推出企业设立、变更、注销、迁移“一件事”。深化注册资本认缴登记制度改革，实行依法按期认缴，提醒存量企业按期规范。 3.社会事务领域：三季度暂未收到电影放映许可相关设立申请。全市率先推出动画版开办健身馆“一件事”宣讲视频，进一步提升企业群众办事便利度。 4.食药卫健领域：强化审管协同联动，依职权注销637户无效食品经营许可证，解决“僵尸企业”占用市场地址资源及监管资源问题。 5.投资项目领域：将“一起来办”审批服务纳入投资项目领域“一件事”专窗，推动鲁能花山峪地块学校等项目建设提速增效。强化部门协同，邀请区发改局召开节能审查业务对接会、光伏备案业务座谈会，推进我区分布式光伏产业高质量发展。 | 1.企业服务：配合常态化开展区政府领导走进“企业家会客厅”活动。做强“倾听·语企相约”品牌，拓展企业诉求收集渠道，千方百计解决问题。 2.商事登记领域：进一步做好新《公司法》培训、宣传、推广工作。 3.社会事务领域：继续推进创新“高效办成一件事”案例，在法定范围内，进一步缩减办理时限、受理材料。 4.食药卫健领域：联合区市场监督管理局共同印发《市中区食品经营许可实施集中办、承诺办、一证多址改革实施方案（试行）》。 5.投资项目领域：进一步优化审批流程，加强审管联动，推动建设项目早日落地开工、建成投产。 | 区行政审批服务局（区企业服务中心）、区“暖企、助企、兴企”行动领导小组成员单位 | 区行政审批服务局（区企业服务中心）： 企业服务专班 82078952 经贸商事项目审批服务科 58628025 社会事务审批服务科 81751946 食药卫健项目审批服务科 89016928 81751949 投资项目审批服务科81751952 |
| 9 | 始终坚持“两个毫不动摇”“三个没有变”，坚持本土企业、引入企业一视同仁，鼓励支持民营企业发展壮大，用活用好减税降费、贴息贷款等惠企政策，畅通市场准入，着力激发和保护企业家市场信心，新培育营收过亿元企业5家、过10亿元企业1家以上。 | 开展“暖企、助企、兴企”活动1次，开展“送政策、促发展、解难题”集中服务民营企业活动1次，重点民营企业设“首席服务专员”一对一、面对面进行结对帮扶20余次，广泛征求民营企业意见建议30余条，协调解决民营企业实际问题15余件次，培育营收过亿元民营企业1家。 | 持续开展“暖企、助企、兴企”服务，加大民营企业培育力度，助力民营企业高质量发展。 | 区发展改革局、各行业主管部门 | 区民营经济服务中心82078318 |
| 10 | 深化市场准入负面清单制度，增强公平竞争审查制度刚性约束，营造竞争有序的市场环境。 | 开展市中区融入和服务全国统一大市场建设有关工作，根据职责分工，调度区直有关部门按照不当干预全国统一大市场建设行为问题线索归集机制，聚焦防范事项清单，持续开展自查自纠。经梳理，未发现存在破坏全国统一大市场的情况。 | 根据市发展改革委工作要求，不断深化市场准入负面清单制度，持续开展全国统一大市场自查自纠工作。 | 区发展改革局 | 政策规划科82078352 |
| 11 | 加大知识产权保护力度，实施守信联合激励和失信联合惩戒，依法保护各类市场主体产权和合法权益，打造市场化、法治化、国际化一流营商环境。 | 处置辖区非正常专利申请行为，逐一向非正常专利申请人和代理机构传达国家现阶段相关政策，劝诫申请人主动撤回不以保护创新为目的的非正常专利申请，提高专利创造质量，已撤回非正常专利申请151条。 | 持续加大政策宣传，提高申请人对专利授权的正确认识，引导申请人提高专利创造质量。 | 区市场监管局、区公平竞争审查工作联席会议成员单位 | 区市场监管局： 知识产权科 81769736 信用科 87033327 |
| 12 | 坚持企业创新主体地位，大力实施中小企业攀登计划，建立分类培育、梯次发展、动态管理的企业培育体系，力争新增高新技术企业50家，国家科技型中小企业库在库企业达到450家以上。 | 8月20日，区科技局联合区税务局举办2024年度高新技术企业申报培训会，此次培训会共有100多家企业参加。第一批次申报了92家企业，第二批次申报了70家企业。1-9月份，组织389家企业加入国家科技型中小企业库。 | 联合17个街道办事处以及科创专员，采取多种措施广泛宣传动员申报高新技术企业；线上直播组织培训，线下开展专题沙龙，第三方服务机构与科创专员多维度一对一免费进行申报辅导，扎实做好服务保障和跟踪辅导工作。 | 区科技局 | 创新发展科82078337 |
| 13 | 依托科技领军和龙头科技服务企业，持续深化产学研合作，打造科创载体平台，支持企业集聚优势资源攻克一批共性关键技术，促进创新链、产业链、资金链集聚发展，推进专精特新、制造业创新中心等创新企业方阵提质扩容。 | 8月27日在大学科技园举办2024基金赋能科技成果转化专项行动暨高价值技术成果项目路演对接会—电产业专场，签订科技成果产业化合作协议13项，预计产业化投资16.67亿元，5项科技成果参加路演。组织济南市市政工程设计研究院（集团）有限责任公司与辖区规上工业企业济南永顺管道有限公司等重点企业加强对接，促进科技创新与产业链融合。 | 加强与济南大学等高校对接，加强重大科技成果常态化征集，加快科技成果转化与产业化；强化科技双招双引，加强产业链上下游科技型企业、高新技术企业引育，促进创新链产业链融合发展。 | 区科技局、区工业和信息化局 | 区科技局创新发展科82078337 |
| 14 | 依托科大讯飞、商汤科技、中科信控等龙头企业，建设山东中科超级云智算中心、山东未来云谷智算中心等算力设施，打造人工智能创新中心、产业加速器和产教融合示范基地。 | 1.国家大学科技园人工智能计算中心已完成机房加固装修等工作，目前正在进行软硬件安装，预计2024年11月实现上线试运行。 2.科大讯飞人工智能产业园办公区域已基本完成装修，正在推进验收工作。 3.山东未来云谷智算中心已启动方案设计工作。 | 加快建成国家大学科技园人工智能计算中心（66P）；推动科大讯飞人工智能产业园开展招商工作；积极培育人工智能重点企业，打造人工智能特色应用场景。 | 区工业和信息化局 | 信息技术与数字经济科 82078316 |
| 15 | 聚焦生物医药以及交叉领域重点产业，建设概念验证中心、大型仪器设备共享平台，深挖药学、工学前沿技术和高价值成果。 | 已与山大二院合作落地一个口腔正畸成果，成立济南智享慧控医学科技有限公司在大学科技园孵化；目前正在与中东欧协会海外项目对接，策划推动医学防辐射保健品成果转化落地大学科技园，孵化公司正在注册中。 | 推动防辐射保健品项目落地大学科技园；积极对接齐聚医疗等项目，与药学建立产学研合作，策划推动成果转化落地。 | 区科技局、区园区管理服务中心 | 区科技局创新发展科82078337 |
| 16 | 聚焦工程设计、工程管理、检测服务等细分领域，打造集设计、检验、监理、服务于一体的科技服务业联盟，助力企业强链、延链、补链。 | 区级领导带队走访了省城建设计院、省建设工程招标中心有限公司、鲁能三公招标、山东工程监理和省电力技术中心等5家企业，区科技局主要及分管负责同志带队到广信检测等8家企业走访调研，为企业解决人才申报等难题，服务企业发展。 | 继续走访规上科技服务业企业，指导企业做好数据填报。 | 区科技局 | 创新发展科82078337 |
| 17 | 深入推动山东省技术转移先进区建设，发挥山东未来网络研究院、山东区块链研究院、国网山东电科院等平台作用，积极探索技术转移和成果转化新机制、新模式，新增省级以上研发机构2家，备案市级以上众创空间、科技孵化器2家。 | 山东未来网络研究院“未来网络创新实验室”进入首批数字经济创新实验室公示名单，山东金钟科技集团股份有限公司获批组建山东省工程研究中心；组织申报省、市科技型中小企业创新能力提升工程计划项目33项；组织市中区人民医院、山大生殖附属医院申报2024年度临床医学科技创新计划项目；组织山东国信电力等7家企业申报中央引导资金项目。 | 发挥省级以上科创平台工程化产业化作用，组织企业加强对接强化产学研协同创新，加快科技成果转化与创新链产业链融合。 | 区科技局、区发展改革局、区工业和信息化局 | 区科技局创新发展科 82078337 |
| 18 | 不断深化省级青年发展友好型县域试点建设，围绕产业链打造人才链，不断拓展泰山产业领军人才、海右人才等高层次人才招引渠道，靶向引进“高精尖缺”人才。 | - 推荐40余人报名海右人才工程，推荐22人申报泰山系人才工程，培育9名“山东省技术能手”。 - 举办青年人才集聚市中行动，包括：“智汇经纬·创享市中”青年人才职场体验活动、“智汇经纬·才聚市中”青年人才感知市中活动、“青鸟腾飞 逐梦市中”暑期大学生实习实践活动等，为青年人才打造友好工作生活环境。 - 承办第七届中国（济南）新动能双创大赛泉城特色赛道、合肥赛区，签约一批优质项目，靶向引进高层次人才。 - 4.组建大学生“三下乡”社会实践志愿服务队到陡沟、党家等城郊街道开展夏令营，增强大学生社会责任感。 | 1.打造青年人才·乐享市中指引2.0版。 2.推进人才夜生活相关工作。 3.推进国家级人才工程工作。 4.组织开展一系列适应青年特点的服务活动，让市中对青年更友好，青年更舒心、安心地在市中发展。 | 区委人才办、团区委 | 区委组织部人才工作科82078115 |
| 19 | 聚力打造全生命周期人才服务体系，提升住房保障、子女入学等服务质效，让城市与人才双向奔赴。 | 1.结合海右人才节，召开“智汇经纬·才聚市中”人才政策进园区活动、“梦响海右——百万校友聚创泉城”人才政策进园区宣讲活动等多项政策宣讲活动，提升政策知晓度。 2.已完成2024年高层次人才子女入学转学工作。 3.2024年前三季度共完成高层次人才购房补贴审核312余户。 4.在山东未来网络研究院等重点企业开展人才义诊活动，保障人才身心健康。 5.为青年人才提供可拎包入住房源700套，引入青年社会组织开展服务，开展户外音乐节、青年夜校等青年喜闻乐见的活动，使青年在市中更有归属感。 6.开展海右人才优惠购车活动，为人才带来真金白银的实惠。 | 1.联合区人社局、区住建局等有关单位做好人才购房、生活补贴的发放工作。 2.打造青年人才·乐享市中2.0版。 3.继续做好解答入学、转学等相关问题工作。 | 区委人才办、团区委、区教育体育局、区人力资源社会保障局、区住房城乡建设局 | 区委组织部人才工作科82078115 |
| 20 | 持续深化企业与山大、济大等高校院所技术合作，力争全社会研发经费投入增长16%，技术合同成交额突破90亿元。 | 1-8月份，全区登记合同669份，完成合同成交4.35亿元，其中技术交易额4.19亿元；组织235家企业申报企业研发经费省级财政补助。 | 加强与市科技局及科创促进中心对接，及时了解技术合同登记政策变化，组织符合条件的重点企业做好技术合同登记。指导服务企业做好2024年度研发项目梳理、研发经费归集等工作，为2024年度研发经费网报工作夯实基础。 | 区科技局、相关行业主管部门 | 创新发展科 82078337 |
| 21 | 大力发展“区域首店、行业首牌、品牌首秀和新品首发”，探索打造数字人民币消费集聚区，推动数字人民币在智慧支付、社区便民、政务服务等多领域实现场景应用。 | 1.完成区域首店招引9家。 2.推进数字人民币消费集聚区建设，在魏家庄商圈打造市中区首个数字人民币消费集聚区。 3.加快数字人民币场景应用。成功实现数字人民币缴纳税费业务场景，推动区发改局、区金融运行监测中心等单位以数字人民币形式发放职工车补（津贴）。 | 1.区商务局将继续服务企业，做好招商工作。 2.区金融运行监测中心将常态化开展各类型推广活动，充分发挥建设银行、农业银行等试点运营机构作用，加快更多应用场景建设，加大餐饮零售、文化旅游、政务服务等主要场景的推进力度。 | 区商务局、区金融运行监测中心 | 区商务局对外贸易服务发展科、服务贸易科 82078369 区金融运行监测中心银行保险协调部82078228 |
| 22 | 启动实施原八一银座B馆项目建设，持续优化经四路品质金街、领秀城贵和商业金街等街区商贸品质，有效提升新世界商城、英雄山文化休闲商业街区业态质量，构建国际名品荟萃、高端商务服务、区域文化特色、都市休闲娱乐的商贸产业链群。 | - 推动原八一银座B馆项目建设：积极对接山东昀丰公司，目前已完成场馆修整。2.持续优化街区品质：累计与84个商业品牌对接，协助推动品牌入驻和商超导入。对接欧亚大观园、老商埠、经四路万达、领秀城贵和等企业开展“潮燃大商埠”泉在济南过暑假、农特优产品进商场、万达夜间经济聚集区培育等活动以及动员海右人才优惠系列活动。 - 3.推动新世界商城、英雄山街区提升：对接英雄山文化市场开展打造1992文化产业园项目。目前产业园已建设完成，设置有饮品休息区、手作工坊、文创店等区域，由市中城商公司接手运营管理。启动对小吃城项目升级改造工作，预计投入约1亿元，截至目前改造产值估算约4000万元。 | 配合山东昀丰和属地街道办事处做好八一银座B馆持续招商工作。与属地街道办事处配合发挥各商业街区优势，改善基础设施，调整商业布局。加强对接和跟进服务，改善服务环境。及时对接市中城商公司完善小吃城改造升级设计方案，项目内部施工区域等待手续完善后全面启动升级改造工作。 | 区商务局 | 市场服务科89016972 |
| 23 | 持续提升基层公共文化服务设施功能，举办玉符河文化旅游节、四季村晚、文旅惠民消费季等特色活动，打造市中文旅开放日、书香市中服务品牌。 | - 1.魏家庄街道文化驿站引入的“智慧钢琴项目”取得良好反响，入选全省公共文化服务人才示范性培训班现场示范教学点。 - 2.举办“四季村晚”南山水乡乡村振兴联合体第七届农民丰收节暨第五届玉符河文化旅游节等系列活动5场次。 - 3.充分利用区图书馆、泉城书房等阅读空间，组织开展“悠悠书香，伴我成长”系列阅读活动30余场次。同时，做好第二期文化馆市民夜校招募学员工作。 | - 1.筹备玉符河沿线系列活动。 - 2.充分利用阅读空间，扎实开展书香阅读活动。 | 区文化和旅游局、区农业农村局、区商务局 | 区旅游事业发展中心 55702026 |
| 24 | 高标准举办2024济南开埠120周年系列活动，筹备成立济南商埠文化发展促进联盟，深挖商埠老建筑、老字号、老故事文化内核，打造商埠文化融合创意产业园、国家级广告产业园等特色园区。 | 1.在山东省老干部活动中心美术馆开展“海右人才节·潮燃大商埠”—“百廿商埠”印象艺术作品展。 2.组织开展“国潮大观”为主题的2024欧亚大观嗨购文化节系列特色活动，进一步活跃消费市场。 | 积极做好下季度工作。 | 区文化和旅游局、济南中央商埠区发展促进中心、区委宣传部、区文联、区商务局、大观园街道办事处 | 区文旅局办公室 55700602 济南中央活力区发展促进中心规划建设部 81751886 |
| 25 | 深入发掘英雄山片区红色文化资源，推出红色教育研学线路，开展红色故事宣讲活动，谱写红色文旅新篇章。 | 积极与属地街道办事处、文化机构及旅游企业建立合作，联合策划和组织活动组织开展“品鉴济南”欢乐暑假研学旅游主题活动30余场次。 | 深入发掘英雄山片区红色文化资源，推出红色教育研学。 | 区文化和旅游局、区教育体育局、相关街道办事处 | 区旅游事业发展中心 55702026 |
| 26 | 依托山东出版传媒股份有限公司、济南出版集团、新华书店、明天出版社等重点企业，发展壮大出版传媒、创意设计等产业，推动文化事业繁荣发展。 | 1.对接链主企业需求，找准产业发展切入口，谋划推动产业项目。7月10日，在山东省数字经济发展联席会议办公室公布的全省2024年度“产业大脑”32个建设试点中，“出版产业大脑”项目排在首位。持续跟进山东出版产业大脑项目，推动由政府平台、山东出版数字融合产业研究院、上海蜜度、北京清博智能科技股份有限公司等数字化服务商共同组建运营机构，尽快推动出版产业大脑项目启动仪式。 2.以引入演艺类省管国有大型文化企业山东演艺集团为契机，延展产业板块。集团及下属共10家子公司6月初已完成搬迁，推动老商埠演艺聚集区包装策划，持续跟进山演和市城投及融汇老商埠对接，针对地下一层民国主题剧目、投资、收益等要素跟进磋商；推动大观园“茗曲阁”消防改造验收，牵线山东演艺集团与其初步形成合作意向。 | 靠上服务省市出版集团，深度参与山东出版集团“出版产业大脑”项目；服务济南出版办公场地资源整合。 | 区文化和旅游局、区发展改革局 | 区文化和旅游局文旅科 55700587 |
| 27 | 抢抓政策支持、消费需求增长和出境游市场逐步恢复新机遇，联动全国知名进口商品集散地，加速推进山东数贸全球离岸基地建设，大力扶持“一达通”国际贸易公共服务平台，力争新增外贸实绩企业70家。 | 1-9月份新增外贸企业52家。 | 加强与区市场监管局、各街道办事处的联动工作，按月梳理新增企业情况，跟进服务，帮助企业尽快开展业务。 | 区商务局 | 对外贸易服务发展科、服务贸易科 82078369 |
| 28 | 全面实施服务贸易扩量提质行动，主动承接进博会溢出效应，畅通中欧班列国际物流大通道，叠加新线开通和RCEP落地，集聚关键设备、紧缺资源和先进技术，提升外贸企业核心竞争力，更好扩展商贸业态发展新空间。 | 举办各类政策宣讲活动4次，组织企业参加二手车资质申请培训活动3次，组织企业参加第21届中国-东盟博览会、“好品山东”新加坡展示会、中国山东出口商品（俄罗斯）展览会等重要展会；走访企业30家以上，送政策送服务。 | 落实政策宣讲、业务培训工作，邀请泉城海关、省商务厅、市商务局授课指导，配合上级主管部门做好经外贸经贸活动、重要展会的组织参展工作，每月进行企业走访活动。 | 区商务局 | 对外贸易服务发展科、服务贸易科 82078369 |
| 29 | 瞄准服务战略实施、重点产业发展、提升城市品质、增进民生福祉等重点领域，不断完善项目谋划储备机制，力争策划储备项目总量达500个。 | 前三季度新增策划储备项目258个，其中三季度新增80个，目前累计538个。 | 紧紧围绕“2024年新增策划储备项目300个，其中产业发展类项目占比达65%以上”的年度工作目标任务，进一步发挥全区项目谋划策划的总牵头作用，借助上级部门领导、专家及市工程咨询院等第三方专业机构力量，积极开展业务培训指导，不断提升项目策划能力水平。 | 区发展改革局、各行业主管部门、各街道办事处 | 区项目建设推进服务中心 82078354 |
| 30 | 坚持把产业项目作为建设的重中之重，聚焦绿色化、数字化、高端化发展方向，围绕做强主导产业，优化产业布局，促进产业链延伸，谋划实施一批重大产业支撑项目，不断提升项目策划精准度、科学性，形成项目“谋划、落地、建设、投产”全闭环管理，切实以项目建设引领区域发展。 | 三季度新增策划储备项目80个，其中产业类项目（含平台支撑类）62个，占比77.5%。 | 继续会同行业部门、平台公司和街道，依托重大战略、重点产业、域内资源、政策导向和市场需求加大项目策划力度。 | 区发展改革局、各行业主管部门 | 区项目建设推进服务中心 82078354 |
| 31 | 统筹抓好122个绿色低碳高质量发展重大项目，总投资1422.3亿元，年度计划投资120.3亿元。其中，安排产业发展类项目69个、总投资607.7亿元，年度计划投资63亿元；社会民生类项目29个、总投资729.2亿元，年度计划投资47.5亿元；基础设施类项目24个、总投资85.4亿元，年度计划投资9.8亿元。 | 建设类项目累计完成投资82亿元，年度计划投资完成率60.4%。 | 依托全市项目建设推进全生命周期管理平台，强化线上线下同步调度、督导、推进的全方位项目管理，全力推进高质量发展重大项目建设，确保按时完成年度投资计划。 | 区发展改革局 | 区项目建设推进服务中心 82078354 |
| 32 | 重点加大产业发展项目的攻坚力度，确保山东未来云谷、中实易通、望岳路创意设计产业园等项目竣工运营、投产达效，形成新的经济增长点。 | - 山东未来云谷项目机电及消防工程已基本施工完成，剩余个别楼栋末端点位进入收尾阶段。 - 2.洁源电池、中实易通、望岳路创意设计产业园已投产。 | - 1.组织参建单位，推进山东未来云谷项目竣备工作。 - 2.督促未投产项目加快建设，早日实现投产。 | 区发展改革局、济南中央活力区发展促进中心、市中城投集团 | 区项目建设推进服务中心 82078354 济南中央活力区发展促进中心经济发展部87523251 市中城投集团综合管理部81279287 |
| 33 | 加快山东能源互联网绿色低碳示范基地、中国海外集团华北区域总部等项目进度，力争形成更多实物量、投资量。 | - 山东能源互联网绿色低碳示范基地项目：已签署合作协议，正在进行融资。 - 2.中国海外集团华北区域总部项目：主楼幕墙玻璃安装已完成75%；室内公区精装单位已进场施工，电梯安装已完成80%。 | - 山东能源互联网绿色低碳示范基地项目：完成项目二、三、四期土方及地源热泵预埋管施工；推进各金融机构融资到位。 - 2.中国海外集团华北区域总部项目：持续推进项目施工建设，年底基本完工。 | 区发展改革局、济南中央活力区发展促进中心、市中城投集团、市中财金集团 | 区发展改革局能源发展与节约办公室 82078614 济南中央活力区发展促进中心综合部87599983 市中城投集团综合管理部81279287市中财金集团产业发展部82059708 |
| 34 | 启动实施山东数智产业园、域潇集团企业总部、中建智立方、未来产业算网用一体化等项目建设，持续增强高质量发展后劲。 | - 山东数智产业园：该地块已签订国有土地收回补偿合同、不动产移交书，已取得市政府回收批复，不动产注销已完成。 - 域潇集团企业总部：正在进行手续办理，尚未开工建设。 - 3.中建智立方：项目展示区已完成主体验收，北区低密区域已完成正负零施工，高密区域正在进行桩基验收。4.未来产业算网用一体化：国家大学科技园智算中心机房已完成建设和软硬件设备采购安装，正在进行软硬件联合调试；已启动山东未来云谷智慧综合能源项目的建设施工，目前正在对项目用地进行清表，安装工程已挂网招标。 | 1.域潇集团企业总部：手续办理完成，项目开工建设。 2.中建智立方：推进项目展示区进行验收和北区主体结构建设。 3.未来产业算网用一体化：国家大学科技园智算中心将推进软硬件联合测试；智慧综合能源项目现由山东未来能源互联网有限公司投资建设，预计10月份完成供能协议、项目施工合同的签署，并完成设备、材料、施工人员进场施工。12月底完成项目一期（分布式光伏、部分储能电站）的建设。 | 区发展改革局、区重点工程服务中心、济南中央活力区发展促进中心、市中城投集团 | 区项目建设推进服务中心 82078354 区重点工程服务中心项目建设部 82746558 |
| 35 | 不断提高存量土地用地效率，全力破解用地、规划、手续、资金等制约难题，统筹做好土地出让、低效用地盘活、载体整合利用等要素保障。 | 1.持续开展腊山工业园土地收回工作。目前签订收回协议、取得市政府批复（12家）。 2.开展白马山片区规划调整工作。对华辰物资、502仓库等低效用地地块开展片区统一规划。 3.三季度供地209亩。 | 1.开展腊山工业园剩余8家企业土地收回工作。 2.持续挖掘低效用地高效利用政策，具备条件的项目加快规划调整，完善用地手续。 3.具备供地条件的地块，加快土地出让。 4.进一步强化与投促、发改、工信等职能部门对接，推介优质载体，做好土地要素保障工作。 | 区自然资源局、区供地工作专班成员单位、各街道办事处 | 区自然资源局土地利用科 82078862 |
| 36 | 抢抓政策机遇，积极争取专项债券、专项借款等政策支持，持续拓宽项目融资渠道，努力为项目建设提供有利条件，加快掀起项目建设新热潮。 | 8月底，发行新增专项债券2亿元。截至8月底，当年已累计发行新增专项债券 21.21亿元。 | 积极争取专项债券额度支持，结合项目实际 需求，项目预期收益情况确定发行对象。 | 区财政局、区发展改革局 | 区财政局综合业务科 82059672 |
| 37 | 持续加快城市发展步伐，启动实施朱家庄、尹家堂等片区城市更新，统筹推进文庄片区开发建设。 | 朱庄尹堂城市更新项目范围内大部分地上物已完成拆除，片区控规深化落实工作正在强力推进。 | 积极配合推进朱家庄、尹家堂后续更新工作。 | 区住房城乡建设局、区重点工程服务中心、七贤街道办事处、白马山街道办事处 | 区住房城乡建设局综合科 82597372 |
| 38 | 有序启动114个图斑、286.3万平方米低效地块更新，实现土地资源集约高效利用。 | - 1.持续开展腊山工业园土地收回工作。目前签订收回协议、取得市政府批复（12家）。 - 2.开展白马山片区规划调整工作。对华辰物资、502仓库等低效用地地块开展片区统一规划。 | 1.开展腊山工业园剩余8家企业土地收回工作。 2.持续挖掘低效用地高效利用政策，具备条件的项目加快规划调整，完善用地手续。 | 区自然资源局、区供地工作专班成员单位、相关街道办事处 | 区自然资源局土地利用科 82078862 |
| 39 | 稳妥推进大涧沟、西红庙南红庙城中村改造，研究策划其他15个城中村改造。 | 大涧沟、西南红庙项目拆迁工作基本完成，相关安置房建设有序推进中，其中大涧沟项目安置房已建成2659套。此外，正积极谋划2025年城中村改造计划项目申报事宜。 | 继续强力推进大涧沟、西南红庙项目安置房建设工作；会同区属有关单位，进一步加强研究策划，切实做好2025年城中村改造计划项目申报工作。 | 区住房城乡建设局、区重点工程服务中心、十六里河街道办事处、白马山街道办事处 | 区住房城乡建设局综合科 82597372 |
| 40 | 稳步推进土地征收3000余亩，实现供地1509亩。 | 1.按照计划，三季度需完成兴隆二期居住地块（F3B、F5B）、重汽西侧工业地块两个经营性用地项目集体土地征收。均已完成征地组卷工作，兴隆二期居住地块（F3B、F5B）已上报市自规局审查； 截至目前，共计上报9个土地征收项目，征收总面积1967.1543亩。已完成今年度土地征收任务65.57%。 2.三季度供地209亩。 | - 1.对接上级部门，加快已上报征地卷审批速度，对尚未完成征地组卷的项目，对接其用地单位启动征地程序，争取早日取得用地批复。 - 2.具备供地条件的地块，加快土地出让。 - 3.进一步强化与投促、发改、工信等职能部门对接，推介优质载体，做好土地要素保障工作。 | 区自然资源局、区供地工作专班成员单位、相关街道办事处 | 区自然资源局： 征地科 82078845 土地利用科 82078862 |
| 41 | 启动实施老旧小区改造433万平方米。 | 依托街道及社区召开居民研讨会，反复研讨优化改造方案，细化工程量，做好投资管控，并依法履行施工、监理等招标程序。 | 确定参建单位，有序组织入场实施改造。 | 区住房城乡建设局 | 区住房城乡建设局综合科 82597372 |
| 42 | 加快推动后魏华庄、山凹安置基地等5800套安置房交付，全力保障群众住房需求。 | 已累计建成安置房4862套，完成实物安置3695套。 | 完成约2000套安置房回迁工作。 | 区住房城乡建设局 | 区住房城乡建设局综合科 82597372 |
| 43 | 实施中央活力区二区、重汽卡车西侧地块以及中山公园、经四小纬二等片区征收拆迁，适时启动万紫巷、大观园东片区前期准备工作。 | - 中央活力区方面：住宅地块剩余5户未签协议，教育地块剩余4户宅基地未签约，美若仙妮有限公司未收储。重汽西侧工业地块涉及拆迁16户，已签订协议1户。10KV用地范围已拆除2处建筑，完成2处协调施工，缆通道修建已完成85%。 2.中央商埠区方面：中山公园项目，先行启动位于中山公园北门的济南开埠博物馆项目；经四小纬二项目，现正在开展房屋征收签约工作，片区居民共计173户，当前已签约154户，未签约19户，签约率89%；万紫巷项目，市城投正推动编制该项目城市更新项目实施计划，积极申请城市更新专项贷款；原人大、政协地块项目（大观园东片区），目前正积极推进策划方案优化工作。 | - 1.中央活力区方面：按照调整后的出地计划做好征收拆迁工作。 - 2.中央商埠区方面：中山公园项目，协调市城投、市自然资源和规划局、市园林和林业绿化局研究公园商业服务设施划转和申请特许经营两种路径，尽快形成处置方案；经四小纬二项目，加快征收签约工作；万紫巷项目，协调市城投加快该项目策划包装；进一步完善原人大、政协地块项目（大观园东片区）策划方案。 | 济南中央活力区发展促进中心、济南中央商埠区发展促进中心、区住房城乡建设局、区重点工程服务中心、区房屋征收服务中心、大观园街道办事处、党家街道办事处 | 济南中央活力区发展促进中心综合部87599983 中央商埠区发展促进中心规划建设部 81751886 |
| 44 | 实现上新街历史文化街区全面升级和开街营业。 | 已累计签约605户，占总户数的99.8%；累计发放征收补偿款10.58亿元。 | - 对已经签约未发款征收户，发放征收补偿款。 - 2.根据《济南市人民政府印发关于加快实施城市更新的政策措施的通知》要求，推进项目开街营业。 | 区重点工程服务中心、区房屋征收服务中心、泺源街道办事处、济南城发市中城市更新有限公司 | 区重点工程服务中心项目建设部82746558 |
| 45 | 大力开展市容环境提升行动，持续完善“网格化”管理体系，稳步推进加装电梯、公厕改造、夜景亮化等专项治理，实施建筑立面、户外广告、城市家具“一体化”保洁，改造提升背街小巷63条。 | 1.完成项目评审，公厕改造开工建设。 2.严格落实城市保洁精细化作业，采取分级分类精细化道路保洁作业模式，全面实施延伸保洁提升行动，将公交站点、隔离护栏、路名牌、交通导示牌等设施作为提升重点，三季度日均出动保洁人员2451人次，日均出动洒水车、机扫车辆255车次，用水3702立方米。 3.对城区移交的114座公厕进行每周不少于一轮的检查，发现问题及时督促落实整改，确保各类设施完好，努力为市民营造干净整洁舒适的如厕环境。 4.提前做好防汛各项准备工作，并组织开展防汛应急演练、防汛隐患排查与整治，汛期雨后清淤工作中，及时安排保洁人员清理主次道路雨水井箅落叶污物、道路淤泥，调配机械车辆对清理后的路面进行冲刷清洗，确保道路干净整洁。累计出动保洁人员2100余人次、机械保洁车辆1200余车次，清理落叶污物淤泥280余立方米，保证了市容环境工作正常有序进行。 5.完成建设路、英雄山路环境综合整治的验收工作，提高了市容市貌标准。同时，持续做好景观亮化设施的维保工作。 | 1.公厕改造完成。 2.以推进道路保洁精细化为重点，采取分级分类精细化道路保洁作业模式，白天湿式清扫作业、夜间全覆盖冲刷作业，确保路面无污物、无浮尘、无积水。 3.加强对施工工地、施工道路的督查，对发现的问题转办施工主管单位，督促其落实道路洒水、清扫作业频次，降低因施工产生的扬尘污染。 4.积极部署清雪除冰物资储备工作，按照市、区两级关于冬季清雪除冰的工作方针，多措并举，狠抓落实，不遗余力地确保今年清雪除冰工作落到实处。 | 区城管局、区住房城乡建设局、区城市运行指挥中心、各街道办事处 | 区城管局： 办公室 87081124 设施运行工作部 82746534 市容科 81751854 环卫科 87081129 区住房城乡建设局： 建管科 82597366 区城市运行指挥中心： 办公室 87192818 |
| 46 | 持续加大违法违章建设及铁路沿线环境整治力度，有效落实建筑渣土综合整治长效机制，稳步推进“撤桶并点”，推动新型综合垃圾转运中心建设。 | 1.根据市整违工作部署，督导街道完成了2024年第二阶段上报台账拆除任务30处3797平方米；督导落实市级图斑整改。三季度接到市级图斑13个，流转到区专班4个，完成销号9个；按照工作计划，完成了全区17个街道无违建动态管理抽查检查工作。 2.按照一案三查要求，定期开展装饰装修垃圾暂存点、资源化利用项目以及建筑施工工地的建筑渣土处置台账检查，严格管控随意处置建筑渣土的行为。对建筑垃圾运输企业开展年度车辆复审工作，保障安全运输，确保建筑渣土处置行业文明有序规范化。联合街道办事处排查乱堆乱放建筑垃圾的情况，三季度共排查整治约1016立方。 3.新型综合垃圾转运中心项目已沟通区自然资源局，将该项目选址在国土空间规划中预留。 4.2024年计划完成撤桶并点小区170个，城区每个街办10个，城郊每个街办5个，新建生活垃圾分类房50座。截至9月底，共计完成68个小区撤桶并点，新建生活垃圾分类房20座。 5.本季度内，主要对省、市环治办检查发现的涉及我区的45处铁路沿线隐患问题落实整治工作，已与铁路部门对接完成并销号完毕，辖区内铁路沿线外部环境安全水平得到较大提升。 | 1.按照市整违工作部署，督导街道梳理排查风险点位。对新增违法建设实行“零容忍”，加强调度部署，促进城市管理领域违法建设投诉总量下降。对接做好上级督办案件的调度、处置、回复工作。 2.继续按照一案三查要求，对随意倾倒建筑垃圾的行为进行严查。加强对接辖区街道办事处对易发生乱倒的点位加大巡查检查力度，防止出现随意倾倒建筑垃圾现象。坚持联合各部门开展建筑垃圾处置检查行动。 3.沟通区自然资源局，将国土空间规划中项目选址调整成建设用地，核实规模，完善相应报送材料。 4.责成各街道办事处严格按照市城管局工作要求，积极推进撤桶并点工作进程，并进一步加大宣传力度。 5.继续督导协调各涉铁街道办事处针对危险树木、沿线垃圾开展集中巡查整治行动，对辖区内各类漂浮物安全隐患问题及时排查并整治清理，做好秋季大风天气安全预防工作。 | 区城管局、区水务局、各街道办事处 | 区城管局： 整违办 82078734 建筑渣土处置办公室 82746533 生活废弃物治理工作部 82796050 设施运行工作部 82746534 区水务局： 市政设施服务部 82078230 |
| 47 | 新改建绿道25公里，完成人工造林1000亩，建设口袋公园、古树公园、社区公园9处，营造推门见绿、移步入园、山城共融的高品质城区环境。 | - 区自然资源局的人工造林绿化任务全部建设完成。共砌筑鱼鳞坑11.33万个、栽植绿化苗木22.66万株。 - 2.区园林绿化服务中心一是社区公园建设完工，口袋公园已进入施工阶段。二是古树公园、绿道已向区财政局报送项目预算申报书。 | 1.区自然资源局将加强人工造林项目养护管理和苗木补植，提高苗木成活率。 2.区园林绿化服务中心将切实加快社区公园、口袋公园、小微景观、花境、绿道等项目建设。 | 区园林绿化服务中心、区自然资源局 | 区自然资源局林业站 81751937 区园林绿化服务中心项目推进部82078932 区园林绿化服务中心社会绿化部82078478 |
| 48 | 服务保障京台高速、济南绕城高速等重大项目建设。 | 1.京台高速齐河至济南段改扩建项目：已全面进场施工。 2.济南南绕城高速改扩建项目：已按时限要求完成组卷报市自规局审查。 3.新建济南至枣庄铁路项目：已按时限要求完成组卷报市自规局审查。 | 按时限要求完成阶段任务目标。 | 区道路建设项目指挥部 | 综合办82796065 |
| 49 | 改造提升文庄东路、兴仲路等市政道路47条，启动建设骏德路、汝贤街等道路6条，竣工交付党东路、魏家路等道路15条。 | - 兴仲路：2024年9月份开工建设，目前约完成总工程量的15%。 - 完成骏德路、汝贤街人行道附属铺装。 - 3.一期市政道路建设工作基本完成，正在推进移交工作；魏家路建设施工进度完成季度目标。 | - 1.兴仲路：按计划推进道路建设工作。 - 2.完成骏德路、汝贤街人行道路灯安装工作。 - 3.推进大可公司拆迁，加快魏家路建设进度；保障党东路等道路建设。 | 区重点工程服务中心、区水务局、区道路建设项目指挥部、济南中央活力区发展促进中心、市中城投集团、相关街道办事处 | 区重点工程服务中心项目建设部82746558 |
| 50 | 扎实推进农村供水管网改造，实现城乡供水一体化基本全覆盖。 | 累计完成城乡供水一体化工程投资额度1.7亿元，完项目整体形象进度83%，确保10月底前完成任务。 | 严格按照上级要求的时间节点，倒排工期，在保证工程安全质量的基础上如期完工。同时，协调区财政局加快资金拨付进度，确保项目年底前顺利完成全部施工任务。 | 区水务局、十六里河街道办事处、兴隆街道办事处、党家街道办事处、陡沟街道办事处 | 区水务局农村水利建设部 82078231 |
| 51 | 实施雨污合流管网改造和内涝治理工程，新建污水管道64公里、雨水管道98公里，提升改造南辛庄西路、济微路等30条道路排水设施。 | - 雨污合流管网改造：对214个建筑小区进行改造，已协调具备进场条件的建筑小区181处，进场率达84.6%，开工176处，开工率达82%；对南辛庄西路、济微路等37条（段）市政道路雨污合流管网进行改造，已开工27处，开工率达72.9%，共新建污水管道58公里、雨水管道71公里。 - 内涝治理：韩庄沟等3条河道已进场施工7028米；兴济河河道南岸（市中段），目前正在积极协调对接槐荫区进场施工。 | 继续配合市城乡水务局做好协调工作，按照时序要求压茬推进雨污合流管网改造和内涝治理工程，确保到2024年底，市中区雨污合流管网全部清零。 | 区水务局、各相关街道办事处 | 区水务局排水建设服务部 89731278 河道建设服务部82078531 |
| 52 | 强化停车设施智慧化管理，建成投用新能源汽车充换电站10座、充电桩2000个，建设公共停车设施项目5个、新增泊位660个，有效缓解充电难、停车难问题。 | 1.三季度建成投用新能源汽车充换电站1座、充电桩720个（含个人）。一至三季度合计建成投用新能源汽车充换电站9座、充电桩2577个（含个人）。 2.已累计开工建设公共停车设施项目3个，预计新增泊位249个。目前，意向建设临时公共停车设施2处，正在优化设计方案、完善申请资料阶段。 | 1.根据《济南市构建高质量充电基础设施体系工作行动方案》要求，督促相关部门重点抓好新建大型公共建筑物配建停车场和社会公共停车场建设充电基础设施。 2.进一步做好保障服务，推动已审定项目加快建设；积极配合意向建设单位，力争项目尽快落地建设。 | 区住房城乡建设局、区发展改革局 | 区住房城乡建设局综合科 82597372 |
| 53 | 以“山青、水秀、村庄美、环境优”为目标，创新推进国家城乡融合发展试验区建设，扎实推进农村人居环境综合整治，加强农村“四大堆”、残垣断壁等专项治理，对55个村庄生活用水水源、河道、管网实施水质检测，确保水质安全。 | - 兴隆全民健全中心项目获得市补助资金144万元，指标文件已经下发。 - 持续跟进省重点项目和区试点任务，印发半年通报。3.更新大型三格式化粪池设施设备，完成户厕摸排整改。4.整理汇总二季度重复扣分点位，督导整改。对巡查发现的破损垃圾桶及时更换修补。 - 5.保障17条河道水质稳定达标。 - 6.黑臭水体治理工作全部完成治理并通过验收。做好黑臭水体“长治久清”生态管理，积极查处各类违法、违章排污行为，防止黑臭反弹现象发生。 - 7.除陡沟街道办事处以外，十六里河、兴隆、党家街道办事处均已超额完成通信线缆捆扎任务。 | - 1.及时跟进2024年城乡融合发展项目补助资金拨付情况，督促施工单位加快进度。 - 2.持续跟进省、市重点项目和区试点任务。 - 3.组织申报2025年省新型城镇化重点项目。4.持续做好农村改厕后续管护服务工作。 - 5.优化垃圾桶布局，合理增加垃圾桶数量，科学规划分布位置。定期维护清洗、更换损坏垃圾桶。 - 6.做好每月河道水质检测工作，保障河道水质稳定达标。 - 7.加强黑臭水体周边环境综合整治工作，进一步强化管控杜绝新增黑臭水体的产生。 - 8.开展通信线缆整治“回头看”，对各街办和运营商工作情况进行考核。 | 区农业农村局、区妇联、区发展改革局、区工业和信息化局、区住房城乡建设局、区城管局、区水务局、市生态环境局市中分局、十六里河街道办事处、兴隆街道办事处、党家街道办事处、陡沟街道办事处 | 区农业农村局农村社会事业发展服务部 87192858 |
| 54 | 扎实开展第三次土壤普查，强化2万亩粮食生产功能区管护，确保粮食产量达到3900万斤，坚决遏制耕地“非粮化”“非农化”，切实守牢粮食安全底线。 | - 完成121个表层点位内业测试化验工作，组织采集、制备、内业测试的第三方单位召开座谈会。 - 强化田间管理和病虫害防治，夏粮播种面积2.16万亩，总产量1735万斤。 - 3.实施玉米“一喷多促”作业1万余亩，提高秋粮产量。4.加强耕地巡查监管，及时做好问题核查上报，会同相关街道、部门及时处置，共同做好问题图斑整改工作。 | - 1.加强与第三方、市农业农村局工作对接，配合完成剖面点位样品采集、制备和内业测试化验工作，高质量完成土壤普查任务。 - 2.密切关注重大天气变化，及早发布预警信息，推进科学防灾减灾。 - 3.发挥主要粮油作物大面积单产提升技术帮包指导小组，扎实推进重要粮油作物大面积单产提升行动，确保全年粮食总产量达到0.39亿斤以上。 | 区农业农村局、区自然资源局、七贤街道办事处、十六里河街道办事处、兴隆街道办事处、党家街道办事处、陡沟街道办事处 | 区农业农村局农田建设发展服务部87192851 |
| 55 | 加快推进乡村振兴齐鲁样板示范区建设，对玉符河沿线石崮、土屋、宅科等10个村庄实施连片改造。 | 完成项目策划方案编制工作，同步推进村居环境整治提升。 | 加快推进示范区建设进度，完成项目招投标、进场施工。 | 区农业农村局、区自然资源局、区水务局、区文化和旅游局、市中城投集团、十六里河街道办事处、党家街道办事处 | 区农业农村局农村社会事业发展服务部 87192858 |
| 56 | 全面提升城镇边界外35个村庄基础设施、村容村貌、公共服务能力，改善养护“四好农村路”198公里，加快建设美丽宜居乡村。 | - 加强道路保洁管理，精确划分保洁区域，加大保洁员普扫范围。 - 完成农村人居环境包挂村村容村貌整治督导，检查整改公厕、户厕问题。 - 农村5G基站建设数量不断增加，5G网络覆盖率和宽带用户下载速率明显提高。 - 4.“四好农村路”建设项目，已经完成项目立项，目前正在组织进行招标工作。 | 1.开展宣传教育活动，强化村民环境保护意识。 2.加强通信基础设施建设工作监督检查，全面提升5G网络覆盖率和宽带用户下载速率。3.加大巡检力度，做好黑臭水体“长治久清”生态管理机制，积极查处各类违法、违章排污行为，防止黑臭反弹现象发生。 4.按程序组织施工队伍进场进行“四好农村路”建设施工。 | 区农业农村局、区农村人居环境整治工作专班成员单位、十六里河街道办事处、兴隆街道办事处、党家街道办事处、陡沟街道办事处 | 区农业农村局农村社会事业发展服务部 87192858 |
| 57 | 健全农村产权交易运行机制，稳妥推进进城落户农民“三权”自愿有偿转让退出改革，加强农村产权流转交易市场规范化建设，促进城乡发展要素双向流动。 | 邀请市农业农村局产权交易专班就产权交易工作进行、业务指导和相关培训。完成农村产权交易242笔，涉及土地约3695亩，成交总额13442元。9个街道办事处本年度均有项目录入。3户有偿退出宅基地资格和使用权。 | 加大“三权”有偿退出宣传力度，通过“三变”改革、“一村一业”等发展壮大村集体经济，为“三权”有偿退出打下经济基础。 | 区农业农村局、十六里河街道办事处、兴隆街道办事处、党家街道办事处、陡沟街道办事处 | 区农业农村局乡村产业发展服务部 87192864 |
| 58 | 稳步推进农村“三变”改革试点，鼓励市场主体和社会资本支持村集体经济发展。完善农村集体资产监管体系，巩固农村集体“三资”管理专项整治成果，指导村集体稳步化解债务，严控集体经营风险。 | - 召开全区农村集体“三资”侵占挪用专项整治工作推进会议，举办2场专题培训班，确保整治工作依法依策高质量推进。 - 2.6个试点街道55个试点村全部摸清家底、组建组织、建立股份经济合作社，43个村制定“三变”改革实施方案，31个村完成折股量化，7个村确定产业。 - 3.“农信智慧乡村-农村事务一网通”平台全面接入省“三资”监管平台，实现数据实时查询。 - 4.调整或核销不构成债权债务的情况，全区化解债务0.55亿元。 | - 积极推进农村“三变”改革试点，引导市场主体和社会资本采取多元组织形式支持村集体经济运营发展；以农村集体三资侵占挪用问题专项整治为抓手，持续加强三资监管。 | 区农业农村局、舜玉路街道办事处、六里山街道办事处、王官庄街道办事处、七贤街道办事处、白马山街道办事处、十六里河街道办事处、兴隆街道办事处、党家街道办事处、陡沟街道办事处 | 区农业农村局乡村产业发展服务部 87192864 |
| 59 | 高效完成24个村庄规划编制，持续优化农村发展空间。 | 已完成十六里河街道吴家单元和兴隆街道涝坡单元村庄规划初步方案。 | 结合我区乡村地区实际，持续推进有需求、有条件、村庄空间布局变化较大的村庄开展实用性村庄规划编制、报批工作；对有农村村民住房、乡村公共服务设施和公用设施、不改变用地用途的乡村产业项目建设需求的村庄，依据“2020年度国土变更调查的村庄用地（203）”，指导办理乡村规划许可证。 | 区自然资源局、相关街道办事处 | 村庄规划 服务部 82746522 |
| 60 | 积极推进移风易俗，着力培育乡村文明新风。 | 1.自7月份以来，已举办两次移风易俗培训会议。 2.市中区移风易俗文化广场揭牌成立。 3.借助移风易俗宣传月，积极开展移风易俗活动。 | 1.总结近期移风易俗工作开展情况。 2.临近年底，各街道“礼安市中”移风易俗志愿服务队准备开展宣传活动，打造“礼安齐鲁”丧俗改革品牌。 3.进一步加大婚俗改革宣传力度，利用11.11、12.12等登记高峰期开展移风易俗宣传活动，持续开展“婚俗改革进村居”活动。 | 区民政局、区委宣传部（区文明办）、相关街道办事处 | 区民政局： 婚姻登记处 82078652 社会事务科 82078446 |
| 61 | 大力实施“一村一业、一村一策”，立足“一河两峪”自然优势和资源禀赋，大力发展都市现代农业和近郊休闲旅游，积极推进钅广村·乡村振兴、泉韵乡居示范片区等一批文旅项目落地。 | - 完善2023年度“一村一业、一村一策”产业项目材料，积极谋划2024年度产业项目。 - 2.完成乡村振兴齐鲁样板示范区创建策划方案编制工作，同步推进村居环境整治提升。 | - 1.补充完善2023年度“一村一业、一村一策”产业项目材料，积极与区财政局沟通协调，及时将第二批项目财政资金拨付到主体。2.谋划2024年度“一村一业、一村一策”产业项目。 - 3.加快推进示范区建设进度，完成项目招投标、进场施工。 | 区农业农村局、区自然资源局、区城管局、区水务局、区商务局、区文化和旅游局 | 区农业农村局： 农田建设发展服务部 87192851 农村社会事业发展服务部 87192858 |
| 62 | 以多肉植物、兰花等花卉产业为支撑，培育集种植、销售、观赏体验为一体的花卉产业集群。 | - 组织行业人才参加2024年“技耀泉城”海右技能人才大赛—园林行业插花花艺职业技能竞赛。 - 组织山东玉合赢农业科技有限公司等花卉企业参加济南市庆祝2024年中国农民丰收节暨农产品产销对接活动。 | - 积极推动企业利用花卉园艺课堂、学生研学促销等创新性方式进行品牌宣传，持续扩大影响力。 - 2.助力新兴花卉观赏小院、花卉果园规划设计。 | 区农业农村局、区自然资源局、十六里河街道办事处、兴隆街道办事处、党家街道办事处、陡沟街道办事处 | 区农业农村局乡村产业发展服务部 87192864 |
| 63 | 打造凯瑞沃克数字农业科技产业园。 | - 完成园区土地性质测绘，正在推进项目立项工作。 | - 加快推进项目规划及立项。 - 2.继续跟进遗留问题处理。 | 区农业农村局、区发展改革局、党家街道办事处 | 区农业农村局农业技术推广服务部89016908 |
| 64 | 高标准完成第二批数字乡村样板村建设。 | - 结合泉农通平台开发，形成涉农数据资源体系、元数据编目、数据资产清单等。目前，已完成现场勘察、点位设计等工作。 - 2.5G基站建设完成全年过半任务。 | 协调电信运营商对设备类型、数量、性能指标等需求进行分析，待设备调配完毕后，进行安装、调试工作，于年底前完成建设任务。 | 区农业农村局、区委宣传部（区委网信办）、区工业和信息化局、十六里河街道办事处、兴隆街道办事处、党家街道办事处、陡沟街道办事处 | 区农业农村局农村社会事业发展服务部 87192858 |
| 65 | 发挥超意兴、圣都、金春禧等龙头企业带动作用，健全完善预制菜产业链，创建“食在市中”特色加工业品牌。 | - 加强规上农产品加工企业和龙头企业指导与服务，组织政企银对接会，落实产业发展政策，服务和满足农业企业资金需求。新增1家规上农产品加工企业，9家规上企业1-7月份营业收入5.16亿元。 - 超意兴、圣都等7家规上食品加工企业1-8月份实现产值4.93亿元。 - 3.拨付2024年新型农业经营主体贷款贴息资金71.29万元。 | 积极宣传各项优惠政策，提高食品加工企业品牌影响力，开发适应市场需求的新工艺和新产品，擦亮“食在市中”特色加工业品牌。 | 区农业农村局、区工业和信息化局、七贤街道办事处、十六里河街道办事处、兴隆街道办事处、党家街道办事处、陡沟街道办事处 | 区农业农村局乡村产业发展服务部 87192864 |
| 66 | 全面提升乡村产业承载力、就业吸纳力、核心竞争力和辐射带动力，打造“城市山水阳台”和“都市健康厨房”。 | - 拨付2024年新型农业经营主体贷款贴息资金71.29万元，助力主体发展。新增1家规上农产品加工企业，9家规上企业1-7月份营业收入5.16亿元。 - 组织第七届农民丰收节暨第五届玉符河文化旅游节，推出商品市集、四季村晚以及新旅游线路推广等，带动乡村产业经济发展。 - 邀请参加“机遇中国 全球Z世代看济南”活动的外国友人走进石崮寨景区；推荐窦牛（牛八样）、玉水原乡乡村酒店（荷香玉符酥鱼）参与全省乡村美食评选。 - 4.推荐乡村旅游精品路线：对接不觉晓露营，了解玉符河营地进展情况。 | 1.积极宣传各项优惠政策，提高食品加工企业品牌影响力，擦亮“食在市中”特色加工业品牌，打造“都市健康厨房”。 2.加强技术指导、政策落实，确定举办乡村好时节活动地，为乡村产业发展出谋划策。 3.稳步有序推动、“一村一业、一村一策”等项目建设，做好乡村产业的提档升级。 | 区农业农村局、区工业和信息化局、区自然资源局、区文化和旅游局、七贤街道办事处、十六里河街道办事处、兴隆街道办事处、党家街道办事处、陡沟街道办事处 | 区农业农村局乡村产业发展服务部 87192864 |
| 67 | 全力实施新一轮“四减四增”三年行动，持续淘汰落后和过剩产能，培育一批绿色工厂、绿色工业园区、绿色供应链和绿色设计示范企业。 | 一是山东水泥厂有限公司于上半年完成一台水泥粉墨机的淘汰退出。二是前三季度指导三家企业申报省级绿色工厂，指导一家企业申报市级绿色工厂。 | 加强绿色制造体系创建，加快绿色科技创新和先进绿色技术推广应用，坚决淘汰各类落后过剩产能，不断提高制造业转型升级水平。 | 市生态环境局市中分局、区发展改革局、区工业和信息化局、区“四减四增”工作专班成员单位 | 区“四减四增”办 89737740 |
| 68 | 扎实开展“无废社区、无废学校、无废工厂”等“无废细胞”创建工程，深入推动“无废城市”建设。 | 2024年“无废细胞”建设项目已于2024年8月27日在济南市公共资源交易中心开标。A包中标单位名称：山东三桐环境技术有限公司；B包中标单位名称：山东瑞泽检测评价技术有限公司。 | 全面完成10个“无废细胞”工程项目。 | 市生态环境局市中分局 | 固体科 87599951 |
| 69 | 探索建立生态系统生产总值核算机制，实现生态产品价值核算和评估转化，打造全市首家“生态银行”。 | 已完成GEP核算技术服务合同的签订（2024.9.3），开始调阅市中区生态产品价值核算资料清单。 | 优化数据来源，核算数据准确性。 | 市生态环境局市中分局 | 办公室82746577 |
| 70 | 深挖玉符河沿线资源禀赋，以生态保护和环境治理为抓手，探索实施EOD政府专项债项目，推动生态环境治理与产业开发有效融合，形成收益反哺公益、公益促进收益的良性循环。 | 9月3日，签订市中区生态系统生产总值（GEP）核算2024年工作技术服务项目合同。 | - 开展市中区生态系统生产总值（GEP）核算基础资料收集。 | 区农业农村局、区发展改革局、区水务局、市生态环境局市中分局 | 区农业农村局农村社会事业发展服务部 87192858 |
| 71 | 严格落实“三线一单”生态环境分区管控要求，合理确定农业、生态、城镇等功能空间，守住自然生态安全边界。 | - 区自然资源局三季度完成了济南市汇景路市政道路建设项目的用地审查工作，审查过程中严格遵循国土空间规划“三区三线”的管控要求，不涉及永久基本农田及生态保护红线。 - 2.生态环境市中分局推动项目审批服务工作提效增速，前三季度受理环评审批项目7个。 | - 1.区自然资源局继续在用地预审过程中，严格遵循国土空间规划“三区三线”的管控要求，认真审查项目占用永久基本农田及生态保护红线情况，严守自然生态安全边界。 2.生态环境市中分局深化三级审批公示“无缝隙”连接的管理模式，做到线上审批，闭环审批，进一步提高环评审批效率。在坚守生态保护红线的同时为企业提供优质服务，做到既有力度又有温度，为经济社会发展保驾护航，在服务全市绿色低碳高质量发展中出新招、出亮点。 | 区自然资源局、市生态环境局市中分局 | 区自然资源局规划科 82078873 市生态环境局市中分局管理一科89731279 |
| 72 | 推进主要河道水系生态建设，增强南部生态区水土保护与水源涵养能力。 | - 韩庄沟等3条河道已进场施工6848米。 - 本季度完成6个生产建设项目水土保持方案的批复（水土保持方案报告书4个、水土保持方案报告表2个），均已及时上传至全国水土保持监督管理系统。 - 3.辖区西泺河、兴济河、广场东沟等6个市控以上考核断面主要污染物达到水质目标要求，完成省级和市级下达的水生态环境质量指标，主要污染物排放不断减少，水环境质量持续改善。 | 1.持续配合市城乡水务局做好协调工作。 2.推进泉泸河美丽幸福示范河湖建设工程，确保10月10日前完成区级验收、11月份完成省级验收。 3.抓好建设项目水土保持方案的申报及审批，强化事中事后监管，及时完成遥感监管发现的违规项目的认定及销号工作。 4.积极组织水环境隐患排查整治，发现问题，快速溯源整改，形成良好的“断面监控+追踪溯源+立即整改”快速处置闭环机制，通过问题整治促进辖区水环境质量提升。 | 区水务局、市生态环境局市中分局、相关街道办事处 | 区水务局： 水土保持服务部82093242 河道建设服务部82078531 市生态环境局市中分局：管理二科89016938 |
| 73 | 加强生态管控，保护径流通道，逐步开展渗漏带生态修复工程，提升泉水补给区入渗补给能力。 | 计划对兴隆－土屋重点渗漏带进行生态修复，已经编制完成济南市市中区重点渗漏带生态修复设计方案。 | 尽快完成施工、监理招投标，加快推进项目实施。 | 区水务局、市生态环境局市中分局、相关街道办事处 | 区水务局： 水土保持服务部82093242 市生态环境局市中分局：管理二科89016938 |
| 74 | 持续推进低效林改造及森林抚育工程，保护山体林地和原生地貌，积极争创山东省生态文明强县。 | - 在推进低效林改造及森林抚育工程方面：已完成施工准备工作并进场施工，现已完成抚育任务20%。 - 2.在争创山东省生态文明强县方面：已完成生态强县申报工作。 | - 1.在推进低效林改造及森林抚育工程方面：加大项目管理力度，确保按期完成年度森林抚育任务。 - 2.在争创山东省生态文明强县方面：按照生态强县规定指标严格实施。 | 区自然资源局、市生态环境局市中分局 | 区自然资源局林业站 81751937 市生态环境局市中分局管理三科82746573 |
| 75 | 深入推进环境污染防治，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。 | - 1.大气方面：持续做好辖区涉VOCs管控，开展挥发性有机物“夏病冬治”工作，全面推进涉VOCs企业深度治理工作。持续开展低空排烟设施排查整治工作，每月月底调度相关工作开展情况，发现一起取缔一起。完成重污染天气应急减排清单修订工作。 - 2.水方面：辖区西泺河、兴济河、广场东沟等6个市控以上考核断面主要污染物全面达到水质目标要求，监测数据达标，完成省级和市级下达的水生态环境质量指标，主要污染物排放不断减少，水环境质量持续改善。 - 3.土壤方面：三季度1宗地块完成土壤调查工作，并通过专家评审。市中区土壤重点监管单位名录为山东电力设备有限公司，开展土壤污染隐患排查“回头看”，对发现的问题及时完成整改。 | - 1.大气方面：深入推进工业企业治理和VOCs综合整治，按照臭氧污染防治强化实施方案开展各类排查；持续开展低空排烟设施排查整治工作，每月月底调度相关工作开展情况，发现一起取缔一起。做好秋冬季重污染天气应对工作。 - 2.水方面：进一步完善并利用好河流“微站+预警监测+无人机+24小时重点点位巡河”的全域监控预警体系，联合区水务局等职能部门开展汛期水质巩固排查整治，加大辖区河流巡查力度，着力解决突出水环境问题，全力保障辖区流域水环境质量持续改善和提升。 - 3.土壤方面：进一步加强土壤污染重点监管单位环境管理工作，定期对企业开展监督检查。 | 市生态环境局市中分局 | 管理一科89731279 管理二科89016938 管理三科82746573 |
| 76 | 深化大气污染源头防控、联防联控，全面加强工业废气、工地扬尘、餐饮油烟、渣土车遗撒等管控治理。 | - 结合日常监督检查，对餐饮单位开展食品安全检查，建立餐饮单位台账。已完成9家餐饮油烟检测。 | 按计划每月进行3家餐饮油烟检测。 | 市生态环境局市中分局、区住房城乡建设局、区城管局、区市场监管局 | 大气办 89737740 |
| 77 | 大力实施入河排污口排查整治，建立完善监测、溯源、管控、执法为一体的“智慧流域”监管模式，严厉打击各类违法排污行为。 | - 定期排查入河排污口，动态更新管理台账，明晰管理底数，共排查各类排污口720个。强化考核断面监测预警，利用“微站+预警监测+无人机+24小时重点点位巡查”的全域监控预警、监测、管理体系，实行“不间断”动态监管。 | - 对兴济河、大涧沟等河道沿线汇水区企业的雨污水管道开展问题隐患排查，强化两岸雨污分流、污水处理设施监管，防止出现突发事件污水入河情况。结合汛前、汛期水污染隐患排查，对重点河湖开展一次全面排查，梳理问题，清单式管理，开展整改销号工作。 | 市生态环境局市中分局 | 管理二科89016938 |
| 78 | 加快石崮村历史遗留矿山生态修复，推进土壤污染防治，强化土壤环境监管，确保污染地块安全利用率达100%。 | - 区自然资源局已编制完成石崮村历史遗留矿山生态修复项目方案。 - 2.生态环境市中分局加强对原济南长城炼油有限责任公司地块的日常监管，企业已按照管控方案开展空气、地下水、土壤的自行监测，出具自行检测报告，并将报告上报市生态环境局。 | - 1.区自然资源局将加快石崮村历史遗留矿山生态修复项目推进，尽快完成项目施工政府采购工作。 - 2.生态环境市中分局加强对原济南长城炼油有限责任公司地块的日常监管，定期开展现场检查，对发现的问题及时要求整改。 | 区自然资源局、市生态环境局市中分局 | 区自然资源局地矿科 82078867 市生态环境局市中分局管理三科82746573 |
| 79 | 持续深化区、街、社区（村）三级网格化服务管理体系，优化社区工作力量，推动物业服务提质扩面。 | - 组织街道、网格员全面梳理事件录入与办理、日常走访和风险隐患排查等网格清单事项，规范网格化服务具体要求，提升工作效能和服务质量。组织举办全市党建引领基层治理重点工作暨加强社区治理推进会，并作典型发言。通过培育“建心家园”“同心春元”等治理品牌，构建以乐山、舜华引领，建新、睦和苑先行，新市区、秀泉跟进的社区梯队，推动先进带后进，基层治理品牌矩阵效应逐步显现。 | - 开展全区网格员各类专业技能、业务知识培训和实践锻炼，着重提高网格员理论素质和履职能力，更好地服务群众。聚焦社区工作者关心关注的重点问题、亟待提升的素质能力，邀请社区治理方面的专家教授进行现场授课、答疑解惑。 | 区委社会工作部、区社会治安综合治理服务中心、区住房城乡建设局、各街道办事处 | 区委社会工作部一科 81279296 |
| 80 | 不断加强居委会、业委会、物业服务协调联动，持续完善“民事、民议、民决”民主协商议事制度，优化整合公共服务、社会服务、市场服务、志愿服务等资源配置，建立完善基层治理现代化长效机制。 | - 以春元里社区为试点，推行“红色物业·金牌管家”服务，重点解决物业管理等群众关心的“关键小事”，让群众身边的“红色幸福家园”有颜、有料、有温度。指导街道、社区通过“大树下话民情”“六尺巷”等议事矩阵，广泛吸收驻区单位、物业公司、律师等专业人才助力协商，将共治共享的理念贯通到家家户户。 | - 指导街道、社区将创新做法、有效措施进行总结提炼，归纳汇总区级协商议事优秀案例。 | 区委社会工作部、区住房城乡建设局、各街道办事处 | 区委社会工作部一科 81279296 |
| 81 | 扎实做好12345市民服务热线工作，用情用力解决好群众关心关切问题。 | - 2024年7月1日至9月18日市中区共受理诉求6.78万件，承办市民诉求5.62万件。 | - 加强与市热线的沟通联系，及时汇报工作进展情况和存在的问题，争取上级部门的支持与指导。 - 加强与街道及部门协调联动，共同解决群众诉求。 - 加强队伍建设，不断提高热线工作人员的业务水平和服务意识。 - 4.持续优化工作流程，定期对工作进行总结，查找存在问题及不足，及时整改，确保群众诉求得到及时、有效回应。 | 区12345市民服务热线运行中心、区12345市民服务热线工作领导小组成员单位 | 区12345市民服务热线运行中心67812755 |
| 82 | 坚持数字机关、数字政府、数字社会一体打造，不断强化机关办公“一网协同”，加快“山东通”推广应用，力争上网运行机关事项突破450项，实现更多机关内部事项线上集成办。 | - 目前全区机关内部“一次办成”事项累计办件数43323件，机关工作人员网上办公室能力进一步提升。 | - 进一步优化“一次办成”高频事项办理流程，提高网上办理效率。 | 区政府办公室（区大数据局）、数字机关工作专班成员单位 | 区政府办公室政务科 82078304 |
| 83 | 优化提升“爱山东”移动端功能，持续丰富“鲁通码”应用，实现场景覆盖率大幅提升。 | 积极组织各区直部门、各街道办事处开展“鲁通码”宣传推广活动，扩大群众知晓率。目前，全区“爱山东”用户注册数47.1万，点击次数334.4万。 | 监督落实我区181项高频政务服务事项在“爱山东”平台稳定运行情况，提升为民办事水平。 | 区政府办公室（区大数据局）、数字机关工作专班成员单位 | 区政府办公室政务科 82078304 |
| 84 | 探索实施全域视频管理工程，建立应急事件协同指挥和全过程跟踪机制，加快推进数字平安、数字法治、数字乡村和智慧社区建设，有效提升城市数字化治理水平。 | - 1.向市大数据局报送的12个新建社区已自评建成8个，3个提升社区已自评建成2个；向市大数据局报送济南新型智慧城市创新应用场景45个。 - 2.对接市城市安全运行专班，选定瓶装液化气智能报警器试点区域。 - 3.对接市应急指挥中心，在市中区应急指挥中心和17个街道值班室配备370M多模对讲机共37部，确保无信号、信号中断、信道被占用等极端情况下值班值守通信畅通。 | - 1.加快推进全域视频管理项目建设；督促相关街道及社区全面完成全区智慧社区建设。 - 2.继续做好对上联络，扩大370M多模对讲机配备使用范围。 | 区政府办公室（区大数据局）、区社会治安综合治理服务中心、区安委办（区应急局）、数字政府工作专班成员单位、区安委会成员单位 | 区政府办公室政务科 82078304 区社会治安综合治理服务中心 82078032 区应急局办公室 67882671 |
| 85 | 深入落实“八抓20条”创新措施，扎实开展安全生产治本攻坚行动，常态化推进安全生产“审计式”监督检查服务，着力强化公共突发事件应急处置和防灾减灾救灾能力建设。 | - 安全生产方面：一是组织全区生产经营单位从业人员安全技能培训357次，培训29600人次；安全监管执法处罚114次，处罚150.95万元；事故隐患举报奖励7.737万元，安全宣传20315人次。二是重点行业领域，组织召开17个专业委员会安全工作会议，逐项调度安全生产重点任务完成情况，防范和化解重大事故隐患，杜绝生产安全亡人事故。三是深化“解剖式”现场检查，召开警示反馈会议84次，检查生产经营单位302家、发现问题2066项。 - 突发事件处置方面：一是规范联合值班时间和交接流程，明确街道24小时领导在岗带班和专人值班工作制度，严守突发事件信息报送要求。二是组织召开社会应急力量健康发展座谈交流会，同时邀请区重点部门就我区地质地貌、森林草原、河流水文等自然地理环境情况和社会团体、民办非企业组织的注册登记、监督管理工作进行讲解，指明社会应急力量发展方向，18支社会应急救援队伍分享经验、交流思想、取长补短，不断提升社会应急力量管理的规范性。三是完善防汛抢险救援应急“叫应”机制，明确各级防范应对责任人“叫应”关系，拟制《济南市市中区移植郑州“7·20”暴雨情况简要报告》，分析我区在同等量级暴雨下的洪水淹没风险，做好市中区“7·05”“8·17”强降雨天气应对处置复盘，细化应对处置措施，加强全区防范应对极端天气工作。四是高质量承办山东省暨济南市2024年应急知识科普走基层活动，得到应急管理部和参与群众的充分肯定。 - 3.防灾减灾方面：组织指导各街道办事处完成地震应急预案配套工作手册的编制工作。 | - 一是抓安全监管责任落实。对各街道、部门治本攻坚工作成效统筹量化赋分，定期调度“审计式”监督检查服务、“解剖式”现场警示反馈、“四项整治”等重点工作进度，综合运用通报、警示、约谈等方式，压紧压实部门、属地监管责任和企业主体责任。 - 二是抓风险隐患排查整改质量。深入推进重大事故隐患排查整治，聚焦建设施工、城镇燃气、消防、道路交通、危化品等高危行业，加大对违规电气焊、有限空间、高处坠落、外包作业的执法检查。 - 三是抓安全事故防控。指导督促各街道、各部门严格落实安全生产重点工作清单，常态化分析安全形势、精准化防范化解风险、长效化闭环整改问题。持续开展“五进”“六送”宣教活动，推进安全生产有奖举报、“吹哨人”、公告牌等制度落实。抓好冬季防范一氧化碳中毒工作。 | 区安委办（区应急局）、区安委会成员单位 | 区应急局： 安全生产综合协调科82078799 应急救援协调指挥科81913765 救灾评估调查统计科81913757 |
| 86 | 聚焦重点领域和关键环节，加强食品药品安全监管，持续抓好质量强区建设。 | - 三季度，共检查药品经营使用单位230余家次、医疗器械经营使用单位620余家次、化妆品经营单位120余家次；完成药品监督抽检18批次，各项指标均位居全市前列。完成了年度监管任务的25%。9月20日，由市食药安办主办、区市场监管局承办的2024年济南市食品安全宣传周启动仪式暨中小学校园食品安全专项整治工作推进会在济南三中领秀城校区举行。 | - 按照全区药品医疗器械化妆品年度工作要点及监督检查计划，开展药械化专项整治工作。 - 持续通过各种形式开展食品安全宣传活动。 | 区市场监管局、区食品药品安全委员会成员单位、区质量强区及品牌战略推进工作领导小组成员单位 | 区市场监管局： 食品综合协调科 67899900 食品监管一科 67809933 食品监管二科 67883978 药械化科 67883971 质量监管科 89073989 |
| 87 | 坚决防范化解各类金融风险。 | - 积极组织街道办事处、社区等开展防范非法集资宣传活 动。配合做好济南电视台 “共治”栏目组，关于防范非法集资节目录制相关工作。 | 做好防范非法集资常态化宣传工作，进一步 加大防范非法集资的宣传教育，打好“人民 战争”。 | 区财政局、区非法集资防控处置工作专班成员单位 | 区财政局综合科 82059672 |
| 88 | 强化社会治安整体防控，推进扫黑除恶常态化。 | - 集中摸排各类问题504条，整改502条，制发“三书一函”3份。 | - 持续深化行业集中整治行动。动态深挖彻查行业突出问题并及时解决。 | 区扫黑办、市公安局市中区分局 | 区扫黑办 82078075 市公安局市中区分局治安大队 85084668 |
| 89 | 稳妥解决信访积案和突出问题。 | 截至8月31日，中央信访工作联席会议办公室交办我区申诉求决类事项上报化解31件。 | 对剩余未化解事项逐案明确化解时限，加强调度、通报力度，对重难点事项组织提级会商研判，督促责任单位提高化解质效。确保10月底前化解率达到90%，12月底全部化解。同时，按照化解标准严格审核，严把上报关，防止“回流”。 | 区信访局 | 督查科 82078517 |
| 90 | 坚持“就业优先”战略，以创建全国公共就业创业服务示范城市为抓手，更大力度保障高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业，力争城镇新增就业1.76万人，完成城镇失业人员再就业4000人以上。 | 截至8月份，城镇新增就业完成2.23万人，失业再就业人员完成5876人。 | 持续实施就业优先政策，以实现更加充分、更高质量就业为目标，统筹推进各类重点群体就业。 | 区人力资源社会保障局 | 就业保险部82078466 |
| 91 | 加大劳动领域欠薪维权执法力度，切实保障群众合法权益。 | 按照三季度工作目标开展欠薪案件调解工作，有序推动重点项目欠薪，共受理12345热线数260件，消除平台项目预警数7548条，协处欠薪金额约4220万元。 | 继续做好欠薪案件调处、项目检查等工作，扎实开战第四季度工作任务。 | 区人力资源社会保障局、区住房城乡建设局 | 区劳动保障监察大队 82078655 区清欠办 87298029 |
| 92 | 提高困难群众救助标准，城乡居民最低生活保障标准统一提高至每人每月1114元，对重点救助对象、低收入救助对象、因病致贫家庭重病患者等人群实施医疗救助。 | - 第三季度城市低保3638户4801人，发放463万元；农村低保2507户3993人，发放365万元；城乡特困人员1249人，发放供养补贴194万元。 - 2.累计医疗救助3653人次，累计救助金额584.69万元。 | - 1.继续执行新的城乡低保标准，提升困难家庭生活水平。 - 2.继续对低收入救助对象、因病致贫家庭重病患者等人群实施医疗救助。 | 区民政局、区医保局 | 区民政局救助科82078695 医保中心综合室 82078697 |
| 93 | 拓展多渠道租赁住房保障体系，筹集保障性租赁住房2350套。 | 前三季度筹集保障性租赁住房211套。 | 督促建设单位压茬推进各项手续办理工作。 | 区住房城乡建设局 | 住房保障科81271505 |
| 94 | 大力实施全民参保扩面行动，健全完善覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范的多层次医疗保障体系。 | 完成居民医保参保人数261647人，完成职工医保参保人数370269人。 | 力争在目前基础上增加500人参保。 | 区医保局 | 区医保中心综合室 82078697 |
| 95 | 探索实践中小幼全学段衔接及家校社共育新模式，深化“合育人·向未来”品牌，严格落实“双减”政策，不断优化教育资源配置，新建、续建中小学幼儿园8处，积极创建全国学校家庭社会协同育人实验区、央馆人工智能课程规模化应用试点区。 | 1.中幼小衔接：指导各幼儿园积极开展园、校联合教研，并依托区级学前教育幼小衔接项目组，进行“双师双班”活动的实践研究，带动幼儿园科学开展衔接活动，解决幼儿入学身心适应、生活适应、社会适应、学习适应中的关键问题。同时，开展“泉引桥”全学段教学衔接成果梳理；参加省、市“小幼”衔接论坛；开展小学一年级零起点教学研究，指导各校公示一年级语文数学教学计划和课程安排。 2.市中“合育人”：聚焦幼小、中小衔接，暑期每周日在山东书城开展家庭教育“泉引桥”活动，内容涉及习惯养成、家庭关系、亲子阅读、青春期教育等诸多方面。三季度共开展家庭教育志愿课程9场。 3.“双减”：校外，一是教体局结合暑假校外培训机构治理、校外托管机构调研和全面摸排、秋季开学学校安全风险隐患明察暗访及校园周边安全专项整治等专项行动，对辖区内校外培训等机构进行拉网式排查，完善机构信息台账，出动行政执法228人次，开展联合执法检查累计达9次，现场实地走访校外培训机构57家，立案或给予行政处罚9起，公开通报的培训机构或场所9家。二是每月发布新一期校外培训机构“白名单”“黑名单”“重点监督名单”，下发《致家长一封信》温馨提示，引导家长和学生选择合法、规范、安全的校外培训机构，保障家长和学生的合法权益。三是针对重点区域重点问题，联合公安市中分局、区市场监管局、相关办事处、派出所等，充分发挥社区、物业等基层组织的作用，形成监管合力，采取座谈研判、四不两直、联检+抽检等方式，持续加强对辖区内“证照不全”机构场所的排查，加大对隐形变异培训机构的查处力度，以高压态势打击了违法违规校外培训行为，严格落实“双减”政策，切实减轻了学生假期负担。 校内，暑期开展各类教师培训，落实“双减”政策收官；开展教辅材料征订及使用的专项培训，组织各校签署承诺书，公示教辅征订目录。 4.资源配置：5所续建教育设施工程按照计划节点继续施工，其中2所基本完工，正在申报相关验收手续，3所继续主体施工；3所新建教育设施开展基础施工。 5.试点区创建：正在推进。 | 1.中小幼衔接：通过联合教研以及“双师双班”的园、校幼小衔接实践模式，在衔接过程的“递进”和不同学情的“差异”中，梳理关键经验，带动区域层面各级各类幼儿园从“形式衔接”到“课程衔接”的内涵式、共融式发展。充分利用学科教研平台开展新教材衔接教学。 2.市中“合育人”：继续做好家庭教育志愿服务，依托“教育·家”大讲堂，开展家庭教育指导3场。 3.“双减”：校外，继续按照《济南市校外培训机构积分管理办法》，对“证照齐全”培训机构做好量化赋分，做优做细校外培训机构的日常监管。同时，加强对辖区内“证照不全”机构场所的排查，加大对隐形变异培训机构的查处力度，以高压态势打击违法违规校外培训行为，不断提升行政执法成效，对违规办学机构及行为形成有效震慑，有力保障家长和学生的合法权益。校内：继续进行课堂低负高质的深入研究。 4.资源配置：5所续建教育设施工程按照计划节点继续施工，其中2所竣工，3所继续主体施工；3所新建教育设施开展基础施工。 5.试点区创建：完成项目软硬件环境部署和应用培训。 | 区教育体育局 | 学前科 67987527 教研室 67987546 基教科 67987522 社教部 82078467 财审科 6798752 信息化研究室 67987521 |
| 96 | 创新实施“科技赋能教育”三年行动计划，投资2.65亿元为全区84所中小学打造面向未来、省市领先的智慧教育工程。 | - 完成大数据精准教学、智慧课堂教与学系统、智慧心育等系统的全区部署，在AI听说课堂、数智作业产品上做试点推进。调研学校对移动录播设备的需求，合理布点移动录播设备，协助开展设备使用的相关培训工作。 | - 完成项目整体规划和实施方案确认，有序开展项目部署。充分利用学科教研活动、学校校本教研开展技术赋能教学的实践研究。 | 区教育体育局、区科技局、区工业和信息化局、市中产发集团 | 区教育体育局： 教研室 67987546 信息化研究室 67987520 市中产发集团： 综合管理部81279287 |
| 97 | 启动建设济南第一人民医院新院区，深入推进医共体联盟，开展省级疾病预防控制中心改革试点，引入DUCG智能临床辅助诊断系统，持续提升区域医疗服务能力。 | 1.济南第一人民医院新院区已完成桩基工程、防水工程、基础工程施工。 2.一是召开医共体联盟工作会议，总结上半年项目进展，梳理项目推进过程中遇到的难点、堵点。召开医共体联盟联合党委成员会议，共同商讨确定下一步工作方向。二是全区61家社区卫生服务机构全部签约上级医院，其中28家有上级医师定期下沉坐诊。三是以涉农中心为依托，联合千名医护下乡村活动，选取22名社区中心大夫对村卫生室进行对口帮扶，其中20人开展定期巡诊工作，2人对村卫生室开展驻点帮扶。四是与山东中医药大学第二附属医院积极对接，确定与基层医疗卫生机构合作协议，推进上级医师下沉社区、村卫生室，推动双向转诊等业务开展。 3.完成疾控中心与卫计监督所的两支队伍的深度融合；完成医防融合线上培训8632人，培训注册率100%；完成13家52人顶岗实训；与山东省公共卫生临床中心开展“创新医防融合 守护群众健康”系列活动12次。开展突发公共卫生事件及传染病疫情报告管理工作，报告多点触发和多渠道监测预警系统症状数据307697条；接受社会化服务委托24家，收入1.8万元；住所场所清洁消毒可视化监管效果明显，全区12家住宿企业加入试点工作；“蓝盾行动”监督执法规范化建设取得新进展，国家“双随机 一公开”任务全部完成，生活饮用水、学校卫生等五个项目均达到100%；传染病监测预警信息报告及时，免疫预防接种成果不断巩固，公共卫生服务能力全面加强，卫生监督行政执法覆盖有力。 4.积极推进全区各社区卫生服务机构使用DUCG系统。截至目前，区医院、所有社区卫生服务机构以及56家村卫生室使用DUCG系统，累计开展智能辅助诊断26.5万余人次，172名医生完成200例疾病诊断任务。 | 1.济南第一人民医院新院区年底前初步完成地下室工程建设。 2.一是推动优质医疗资源下沉；二是实现医共体联盟内部互联互通。 3.强化疾控体系建设，完善医防融合机制、补足缺项短板，推进国家、省统筹区域传染病监测预警与应急指挥信息平台工作落实；加强结核病防治提质增效，提升预防接种服务质量；完成卫生监督执法“蓝盾行动”“双随机”工作任务，实现重点监管事项全覆盖。 4.继续在全区推广DUCG系统使用，并加强医务人员培训。 | 区卫生健康局、区疾控中心 | 办公室89016919 医政科（职业健康） 87599850 区疾控中心 82569216 基层卫生与妇幼保健管理科 82078381 |
| 98 | 加快中国绿发国际康养、中博华远大健康产业中心、母婴（儿童）大健康综合服务中心等项目建设，启动融棠医养综合体项目建设。 | - 中国绿发国际康养综合体项目：与中国绿发国际康养综合体示范项目进一步沟通交流，协调解决建设中出现的问题，督促项目建设进度，力争项目于今年底完工。 - 中博华远大健康产业中心项目：正在进行桩基验收及筏板浇筑施工。 - 母婴（儿童）大健康综合服务中心项目：母婴（儿童）大健康项目1号楼10层叠合板安装已完成；2号楼负一层主体结构浇筑已完成。 - 融棠医养综合体项目：项目正在施工中，待项目完成，区医保局将及时办理医保定点。 | - 全力推进项目建设，做好政策与服务保障工作。 | 区民政局、区卫生健康局、区医保局、市中城投集团、市中城发集团 | 区民政局养老科 82078648 区卫生健康局老龄科 89731274 区医保局招商办 82078697 市中城投集团综合管理部81279287 |
| 99 | 打造精品型日间照料中心17处、农村幸福院8处，提升示范型“长者助餐”食堂9处，不断优化提升综合养老服务功能，实现养老资源和医疗资源的有效整合、高效利用。 | - 17处日间照料中心、8处农村幸福院和9处“长者助餐”食堂的改造升级已经进入收尾阶段。全区17家养老机构与基层、二级、三级医疗卫生机构分别进行了签约，19家街道综合养老服务中心、100余处社区日间照料中心和农村幸福院与就近的56家基层医疗卫生机构全部完成了签约。 | 对改造完成的精品日间照料中心、农村幸福院和“示范型”长者助餐食堂进行验收。在养老服务设施内常态化开展康复护理、中医药、精神卫生、安宁疗护等医疗服务。 | 区民政局、区卫生健康局 | 区民政局养老科 82078648 区卫生健康局老龄科 89731274 |
| 100 | 启动实施中央活力区、兴隆片区全民健身中心等项目建设，构建多元化城市健身服务体系。 | - 中央活力区全民健身中心项目已编制规划方案并进行运营测算；目前与企业方合作洽谈中。 - 2.兴隆片区全民健身中心正在进行主体三层结构施工。 | 1.中央活力区全民健身中心项目将确定项目投资人，与企业方确定合作模式、签订合作协议。2.兴隆片区全民健身中心项目推进内外部装饰装修工程。 | 济南中央活力区发展促进中心、市中城发集团 | 济南中央活力区发展促进中心综合部87599983 市中城投集团综合管理部81279287 |
| 101 | 新建非遗示范社区10个、泉城书房1家、泉城文化驿站5家，开展戏曲进乡村及公益电影放映活动1000场次。 | 1.完成14家非遗示范社区申报单位实地考察工作，并指导社区扎实开展非遗特色文化活动。 2.完成泉城书房选址工作，山东商会大厦泉城书房正在装修中。 3.对推选的8家优秀驿站进行业务指导，开展特色公共文化服务活动。 4.开展戏曲进乡村15场次；放映公益电影546场次。 | 公布10家非遗示范社区名单及挂牌。 | 区文化和旅游局 | 区文化和旅游局文旅科 55700587 |
| 102 | 实施卫生健康“十百千”工程，为群众提供全生命周期健康服务。 | 1.三季度开展2场群众“健康面对面”活动。截至目前已完成8场。 2.三季度开展156场“健康课堂”活动。截至目前已完成287场。 3.三季度开展275场“五进”“五送”活动。截至目前已举办1120场，受益43785人次。 | 1.根据活动方案有序推进活动开展，完成计划目标。 2.继续开展“健康课堂”活动，让老年人享受健康课堂红利。 3.汇总各机构每月活动计划，并督促各医疗机构开展义诊活动。 | 区卫生健康局 | 办公室89016919 老龄科 89731274 中医药科 82078768 |
| 103 | 举办社区“出彩大集”活动24场。 | 分别在党家街道办事处宅科村、魏家庄街道办事处馆驿街社区举办“出彩大集”6场，已完成三季度目标任务。 | 调整大集开办时间，合理安排开集场地。 | 区妇联 | 区妇联发展部 82078175 |
| 104 | 打造社区一刻钟便民生活圈4个，逐步满足人民群众多样化需求 | 统筹推进舜玉北区、纬一路社区、银座奥特莱斯“莱小七”、郎茂山郎南社区4个试点便民生活圈建设工作，完善基本保障类业态，发展品质提升类业态。参加城市一刻钟便民生活圈第四批全国试点、首批全域推进先行区试点动员部署会。 | 持续推进一刻钟便民生活圈建设工作，做好城市一刻钟便民生活圈第四批全国试点、首批全域推进先行区试点工作。 | 区商务局 | 市场服务科89016972 |
| 105 | 全力做好民族宗教、台港澳侨、统计物价、史志档案、慈善老龄、妇女儿童、残疾人、国防教育、退役军人、双拥共建和民兵预备役等工作，推动社会事业更加繁荣进步。 | - 年初分10组组织全区90家机关事业单位办事处集中开展年度文件材料集中收 集整理，跟进服务基础薄弱单位，全力推进任务落实，9月份经第二轮验收，全区78家单位12172件归档文件、222卷文书案卷、1363卷行政处罚案卷、2卷重大活动档案、629件教育活动档案、975张数码照片、106件实物档案、113册会计档案通过建档验收，完成率达85%。 - 组织慈善总会开展“阳光助学”活动；完成省厅开展的区管慈善组织评估工作。 - 关注特殊群体，加大巾帼关爱力度。为全区低收入适龄妇女购买“两癌”保险，实现全区低收入适龄妇女“两癌”保险全覆盖。 - 按照2024年工作任务目标，截至9月底，残疾人证业务办理1408人次；残疾儿童康复救助518人；为710人开展困难重度残疾人居家托养服务，为1845名持证精神残疾人购买第三方责任险（肇事肇祸险）。 - 结合全民国防教育日，组织文东小学部分师生到济南战役纪念馆参观见学；组织育秀小学部分师生与辖区退休二所开展双拥共建活动；组织汇苑小学部分师生与辖区部队开展国防教育活动；联合区国动办到辖区各社区开展讲座、科普、宣传等形式多样的国防教育活动，积极探索国防教育融入校园和社区的新模式新路径，接续擦亮市中品牌。 | 1.做好年度归档文 件整理验收扫尾工作。2.继续做好慈善事业发展和监管工作。 3.持续开展关爱女性健康等活动，继续做好低收入妇女“两癌”检查与救助工作。 4.对全年残疾人工作开展情况进行总结，并结合实际，提出2025年工作打算。 5.积极开展形式多样的国防教育活动，推动红色教育进校园、进课堂、进社区。 | 区民族宗教局、区发展改革局、区档案馆、区民政局、区妇联、团区委、区残联、区人武部、区退役军人局等 | 区民族宗教局民族宗教科82078334 区档案馆档案业务室82078704 区民政局慈善社工科 82792189 区妇联办公室 82078174 团区委办公室 82078172 区残联办公室 87081148 区人防服务中心 82597393 区人武部政治工作科82078715 区退役军人事务局综合业务科 81913707 |